Załącznik nr 1 do SIWZ

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na:

Świadczenie usług związanych z dostosowaniem kartograficznych opracowań tematycznych w postaci cyfrowych map hydrograficznych wykonanych 
w ramach Projektu enviDMS do zgodności 
z nowymi wytycznymi technicznymi

Spis treści

1	Słownik pojęć i skrótów	3

2	Informacje o Projekcie enviDMS	4

3	Przedmiot zamówienia	4

3.1	Opis przedmiotu zamówienia	4

3.2	Terminy realizacji prac Zamówienia	5

4	Zasięg przestrzenny opracowania	6

4.1	Część I	6

4.2	Część II	6

4.3	Część III	8

4.4	Część IV	8

4.5	Część V	9

4.6	Część VI	10

5	Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu Zamówienia	11

5.1	Etap 1 dla Części: I, III, V	11

5.2	Etap 1 dla Części: II, IV, VI	16

5.3	Etap 2 dla Części: I, III, V	21

5.4	Etap 2 dla Części: II, IV, VI	25

6	Wymagania dotyczące produktów Zamówienia	29

6.1	Wymagania dotyczące jakości opracowania	29

6.2	Wymagania dotyczące dokumentacji	31

7	Kontrola i odbiór produktów Zamówienia	32

7.1	Kontrola produktów	32

7.2	Odbiór przedmiotu Zamówienia	33

8	Ramy prawne	33

9	Załączniki	35

10	Indeksy i spisy	36

10.1	Spis rysunków	36

10.2	Spis tabel	36

# Słownik pojęć i skrótów

Tab. 1. Słownik skrótów stosowanych w dokumencie

| Lp. | Pojęcie/skrót | Wyjaśnienie |
| --- | --- | --- |
|  | BDOT10k | Baza Danych Obiektów Topograficznych o szczegółowości odpowiadającej mapie topograficznej w skali 1: 10 000. |
|  | HYDRO10k | Baza danych hydrograficznych dotyczących środowiska przyrodniczego o szczegółowości mapy hydrograficznej w skali 1:10 000. |
|  | HYDRO50k | Baza danych hydrograficznych dotyczących środowiska przyrodniczego o szczegółowości mapy hydrograficznej w skali 1:50 000. |
|  | CODGiK | Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie, ul. Olbrachta 94B. |
|  | Dzień roboczy | Każdy dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy (świąt). |
|  | Godziny pracy Zamawiającego | Od godziny 8:15 do 16:15, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. |
|  | Godzina robocza | Okres trwający godzinę zegarową w ramach Godzin pracy Zamawiającego. |
|  | GUGiK | Główny Urząd Geodezji i Kartografii. |
|  | KARTO10k | Dane z bazy danych obiektów topograficznych po procesie redakcji kartograficznej służące do opracowania map topograficznych w skali 1:10 000. |
|  | KARTOH10k | Kartograficzne opracowania tematyczne w postaci map hydrograficznych w skali 1:10 000. |
|  | KARTOH50k | Kartograficzne opracowania tematyczne w postaci map hydrograficznych w skali 1:50 000. |
|  | Podkład topograficzny | Treść podkładowa kartograficznego opracowania tematycznego wygenerowana na podstawie danych z standardowego opracowania kartograficznego w skali 1:10 000 lub 1:50 000. |
|  | PRNG | Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych. |
|  | PZGiK | Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, o którym mowa w ustawie Pgik. |
|  | SIWZ | Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. |
|  | SOPZ | Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowiący Załącznik nr 1 do SIWZ oraz Załącznik do Załącznika nr 2 do SIWZ – Wzór umowy. |
|  | Treść tematyczna | Treść główna kartograficznego opracowania tematycznego wygenerowana na podstawie danych z bazy danych HYDRO10k lub HYDRO50k. |
|  | Umowa | Umowa, która zostanie podpisana na realizację niniejszego Zamówienia. |
|  | Ustawa Pgik | Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne |
|  | VMap Level 2 | Mapa wektorowa poziomu 2 o dokładności mapy topograficznej w skali 1:50 000. |
|  | Wykonawca | Podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na jego wykonanie, albo zawrze z Zamawiającym Umowę w sprawie wykonania Zamówienia. |
|  | Wytyczne Techniczne GIS-3 | Wytyczne Techniczne GIS-3 „Mapa Hydrograficzna Polski w skali 1:50 000 w wersji analogowej i numerycznej”, GUGiK, Warszawa 2005. |
|  | Wytyczne Techniczne K-3.4 | Wytyczne Techniczne K-3.4 „System Informacji o Terenie, Mapa Hydrograficzna Polski skala 1:50 000, w formie analogowej i numerycznej”, GUGiK, Warszawa, 1997. |
|  | Zamawiający | Główny Urząd Geodezji i Kartografii. |
|  | Zamówienie | Zamówienie publiczne, którego przedmiot w sposób szczegółowy został opisany w niniejszym dokumencie. |

# Informacje o Projekcie enviDMS

Niniejsze Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu „Model bazy danych przestrzennych dotyczących środowiska przyrodniczego wraz z systemem zarządzania w aspekcie kartograficznych opracowań tematycznych – enviDMS”, współfinansowanego z środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009–2014, w ramach Programu Operacyjnego PL03: Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych.

Projekt stanowi rozwinięcie dotychczasowych prac związanych z opracowaniem przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną tematycznej Mapy Hydrograficznej Polski w skali 1:50 000. Niniejsza mapa, opracowywana w wersji analogowej i bazodanowej, nie posiada zharmonizowanego, zgodnego z kompleksowym modelem jakości danych modelu danych przestrzennych oraz systemu zarządzania, który umożliwiałby integrację z innymi rejestrami i dawałby powszechny dostęp 
do zawartych w nich danych przestrzennych. Opracowania hydrograficzne wykonywane przez Służbę Geodezyjną i Kartograficzną przedstawiają w syntetycznym ujęciu warunki obiegu wody w powiązaniu ze środowiskiem przyrodniczym, jego zainwestowaniem i przekształceniem. Dane hydrograficzne znajdują zastosowanie w rozwiązywaniu zagadnień społeczno-gospodarczych  takich jak: zaopatrzenie w wodę, projektowanie lokalizacji osiedli, inwestycji przemysłowych, hydroenergetycznych i wodno-melioracyjnych, opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego, zabezpieczenie przed powodzią, względnie jej skutkami, inne zagadnienia związane z gospodarką wodną. Źródłem danych dla opracowań hydrograficznych są miedzy innymi: dane z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, rejestry i bazy danych oraz dane zbierane i gromadzone przez administrację, instytucje, przedsiębiorstwa i placówki naukowo-badawcze zajmujące się ochroną środowiska, gospodarką wodną i geologią.

Jednocześnie, projekt stanowi element prac związanych z budową referencyjnych baz danych tematycznych wchodzących w skład krajowej infrastruktury informacji przestrzennej będącej elementem europejskiej infrastruktury informacji przestrzennej.

# Przedmiot zamówienia

## Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie usług związanych z dostosowaniem kartograficznych opracowań tematycznych w postaci cyfrowych map hydrograficznych wykonanych w ramach Projektu enviDMS do zgodności z nowymi wytycznymi technicznymi.

- Przedmiot Zamówienia podzielono na Części:

- dostosowanie kartograficznych opracowań tematycznych w postaci cyfrowych map hydrograficznych o szczegółowości odpowiadającej skali 1:10 000: Część I – 16 ark., Część III – 16 ark., Część V – 16 ark.,

- dostosowanie kartograficznych opracowań tematycznych w postaci cyfrowych map hydrograficznych o szczegółowości odpowiadającej skali 1:50 000: Część II – 147 ark., Część IV – 85 ark., Część VI – 75 ark.

- Zasięg przestrzenny zamówienia został określony w rozdziale 4.

- Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania przedmiotu Zamówienia zawarte zostały 
w rozdziale 5.

- Wszelka dostarczana dokumentacja musi uwzględniać wymagania określone w rozdziale 6.2.

- Zasady dotyczące sposobu weryfikacji dostarczanych produktów oraz warunki ich odbioru zostały określone w Umowie oraz w rozdziale 7.

- Głównymi dokumentami tworzącymi ramy prawne niniejszego przedmiotu Zamówienia 
są dokumenty określone w  rozdziale 8.

- Prace podlegają zgłoszeniu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

- Po pozytywnym odbiorze, przedmiot zamówienia należy przekazać do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

## Terminy realizacji prac Zamówienia

- Wymagane terminy realizacji przedmiotu Zamówienia:

- rozpoczęcie prac nastąpi z chwilą zawarcia Umowy,

- przedmiot Zamówienia powinien zostać zrealizowany nie później niż:
- 30 dni od dnia zawarcia Umowy dla Części: I, III, V,
- 50 dni od dnia zawarcia Umowy dla Części: II, IV, VI,

- dostarczenie wszystkich produktów musi zostać przeprowadzone nie później niż zostało to określone w poniższych tabelach - kolumna „Termin realizacji”,

| Numer etapu | Ogólny zakres etapu | Termin realizacji |
| --- | --- | --- |
| Etap 1 | Dostosowanie bazy danych HYDRO10k: Część I – 16 ark., Część III – 16 ark., Część V – 16 ark. | 20 dni od dnia zawarcia Umowy |
| Etap 2 | Dostosowanie KARTOH10k: Część I – 16 ark., Część III – 16 ark., Część V – 16 ark. | 30 dni od dnia zawarcia Umowy |

Tab. 2. Terminy realizacji prac w ramach Zamówienia – Części: I, III, V.

Tab. 3. Terminy realizacji prac w ramach Zamówienia – Części: II, IV, VI.

| Numer etapu | Ogólny zakres etapu | Termin realizacji |
| --- | --- | --- |
| Etap 1 | Dostosowanie bazy danych HYDRO50k: Część II – 147 ark., Część IV – 85 ark., Część VI – 75 ark. | 40 dni od dnia zawarcia Umowy |
| Etap 2 | Dostosowanie KARTOH50k: Część II – 147 ark., Część IV – 85 ark., Część VI – 75 ark. | 50 dni od dnia zawarcia Umowy |

# Zasięg przestrzenny opracowania

## Część I

Rys. 1. Zasięg przestrzenny opracowania – Część I.

Wykaz arkuszy do opracowania w skali 1:10 000:

| 1. | N-34-93-B-b-1 |
| --- | --- |
| 2. | N-34-93-B-b-2 |
| 3. | N-34-93-B-b-3 |
| 4. | N-34-93-B-b-4 |
| 5. | N-34-104-C-a-3 |
| 6. | N-34-104-C-a-4 |
| 7. | N-34-104-C-b-3 |
| 8. | N-34-104-C-c-1 |
| 9. | N-34-104-C-c-2 |
| 10. | N-34-104-C-d-1 |
| 11. | N-34-130-D-a-2 |
| 12. | N-34-130-D-b-1 |
| 13. | N-34-130-D-a-4 |
| 14. | N-34-130-D-b-3 |
| 15. | N-34-130-D-c-2 |
| 16. | N-34-130-D-d-1 |

## Część II

Rys. 2. Zasięg przestrzenny opracowania – Część II.

Wykaz arkuszy do opracowania w skali 1:50 000:

| 1. | N-33-47-C |
| --- | --- |
| 2. | N-33-47-D |
| 3. | N-33-48-C |
| 4. | N-33-48-D |
| 5. | N-33-58-A |
| 6. | N-33-58-B |
| 7. | N-33-58-D |
| 8. | N-33-59-A |
| 9. | N-33-59-B |
| 10. | N-33-59-C |
| 11. | N-33-59-D |
| 12. | N-33-60-A |
| 13. | N-33-60-B |
| 14. | N-33-60-C |
| 15. | N-33-60-D |
| 16. | N-33-70-A |
| 17. | N-33-70-B |
| 18. | N-33-70-D |
| 19. | N-33-71-A |
| 20. | N-33-71-B |
| 21. | N-33-71-C |
| 22. | N-33-71-D |
| 23. | N-33-72-A |
| 24. | N-33-72-B |
| 25. | N-33-72-C |
| 26. | N-33-72-D |
| 27. | N-33-82-B |
| 28. | N-33-82-D |
| 29. | N-33-83-A |
| 30. | N-33-83-B |
| 31. | N-33-83-C |
| 32. | N-33-83-D |
| 33. | N-33-84-A |
| 34. | N-33-84-B |
| 35. | N-33-84-C |
| 36. | N-33-84-D |
| 37. | N-33-94-B |
| 38. | N-33-95-A |
| 39. | N-33-95-B |
| 40. | N-33-95-D |
| 41. | N-33-96-A |
| 42. | N-34-37-A |
| 43. | N-34-37-B |
| 44. | N-34-37-C |
| 45. | N-34-37-D |
| 46. | N-34-38-C |
| 47. | N-34-38-D |
| 48. | N-34-49-A |
| 49. | N-34-49-B |
| 50. | N-34-49-C |
| 51. | N-34-49-D |
| 52. | N-34-50-A |
| 53. | N-34-50-B |
| 54. | N-34-50-C |
| 55. | N-34-50-D |
| 56. | N-34-51-C |
| 57. | N-34-51-D |
| 58. | N-34-52-C |
| 59. | N-34-52-D |
| 60. | N-34-53-C |
| 61. | N-34-53-D |
| 62. | N-34-54-C |
| 63. | N-34-54-D |
| 64. | N-34-55-C |
| 65. | N-34-55-D |
| 66. | N-34-61-A |
| 67. | N-34-61-B |
| 68. | N-34-61-C |
| 69. | N-34-61-D |
| 70. | N-34-62-A |
| 71. | N-34-62-B |
| 72. | N-34-62-C |
| 73. | N-34-62-D |
| 74. | N-34-63-A |
| 75. | N-34-63-B |
| 76. | N-34-63-C |
| 77. | N-34-63-D |
| 78. | N-34-64-A |
| 79. | N-34-64-B |
| 80. | N-34-64-C |
| 81. | N-34-64-D |
| 82. | N-34-65-A |
| 83. | N-34-65-B |
| 84. | N-34-65-C |
| 85. | N-34-65-D |
| 86. | N-34-66-A |
| 87. | N-34-66-B |
| 88. | N-34-66-C |
| 89. | N-34-66-D |
| 90. | N-34-67-A |
| 91. | N-34-67-B |
| 92. | N-34-67-C |
| 93. | N-34-67-D |
| 94. | N-34-68-A |
| 95. | N-34-68-C |
| 96. | N-34-73-A |
| 97. | N-34-73-B |
| 98. | N-34-73-C |
| 99. | N-34-73-D |
| 100. | N-34-74-A |
| 101. | N-34-74-B |
| 102. | N-34-74-C |
| 103. | N-34-74-D |
| 104. | N-34-75-A |
| 105. | N-34-75-B |
| 106. | N-34-75-C |
| 107. | N-34-75-D |
| 108. | N-34-76-A |
| 109. | N-34-76-B |
| 110. | N-34-76-C |
| 111. | N-34-76-D |
| 112. | N-34-77-A |
| 113. | N-34-77-B |
| 114. | N-34-77-C |
| 115. | N-34-77-D |
| 116. | N-34-78-A |
| 117. | N-34-78-B |
| 118. | N-34-78-C |
| 119. | N-34-78-D |
| 120. | N-34-79-A |
| 121. | N-34-79-B |
| 122. | N-34-79-C |
| 123. | N-34-79-D |
| 124. | N-34-80-A |
| 125. | N-34-86-A |
| 126. | N-34-86-B |
| 127. | N-34-87-A |
| 128. | N-34-87-B |
| 129. | N-34-87-D |
| 130. | N-34-88-A |
| 131. | N-34-88-B |
| 132. | N-34-88-C |
| 133. | N-34-88-D |
| 134. | N-34-89-A |
| 135. | N-34-89-B |
| 136. | N-34-89-C |
| 137. | N-34-89-D |
| 138. | N-34-90-A |
| 139. | N-34-90-B |
| 140. | N-34-90-C |
| 141. | N-34-90-D |
| 142. | N-34-91-A |
| 143. | N-34-91-B |
| 144. | N-34-100-B |
| 145. | N-34-101-A |
| 146. | N-34-101-B |
| 147. | N-34-102-A |

## Część III

Rys. 3. Zasięg przestrzenny opracowania – Część III.

Wykaz arkuszy do opracowania w skali 1:10 000:

| 1. | M-34-14-A-b-3 |
| --- | --- |
| 2. | M-34-14-A-b-4 |
| 3. | M-34-14-A-d-1 |
| 4. | M-34-14-A-d-2 |
| 5. | M-34-19-C-a-4 |
| 6. | M-34-19-C-b-3 |
| 7. | M-34-19-C-b-4 |
| 8. | M-34-19-C-c-2 |
| 9. | M-34-19-C-c-4 |
| 10. | M-34-14-B-a-1 |
| 11. | M-34-14-B-a-3 |
| 12. | M-34-14-B-c-1 |
| 13. | M-34-19-C-d-1 |
| 14. | M-34-19-C-d-2 |
| 15. | M-34-19-C-d-3 |
| 16. | M-34-19-C-d-4 |

## Część IV

Rys. 4. Zasięg przestrzenny opracowania – Część IV.

Wykaz arkuszy do opracowania w skali 1:50 000:

| 1. | M-33-8-D |
| --- | --- |
| 2. | M-33-9-C |
| 3. | M-33-9-D |
| 4. | M-33-10-C |
| 5. | M-33-18-D |
| 6. | M-33-19-B |
| 7. | M-33-19-C |
| 8. | M-33-19-D |
| 9. | M-33-20-A |
| 10. | M-33-20-B |
| 11. | M-33-20-C |
| 12. | M-33-20-D |
| 13. | M-33-21-A |
| 14. | M-33-21-B |
| 15. | M-33-21-C |
| 16. | M-33-21-D |
| 17. | M-33-22-A |
| 18. | M-33-22-B |
| 19. | M-33-22-C |
| 20. | M-33-22-D |
| 21. | M-33-23-A |
| 22. | M-33-23-B |
| 23. | M-33-23-C |
| 24. | M-33-23-D |
| 25. | M-33-24-A |
| 26. | M-33-24-C |
| 27. | M-33-30-B |
| 28. | M-33-30-D |
| 29. | M-33-31-A |
| 30. | M-33-31-B |
| 31. | M-33-31-C |
| 32. | M-33-31-D |
| 33. | M-33-32-A |
| 34. | M-33-32-B |
| 35. | M-33-32-C |
| 36. | M-33-32-D |
| 37. | M-33-33-A |
| 38. | M-33-33-B |
| 39. | M-33-33-C |
| 40. | M-33-33-D |
| 41. | M-33-34-A |
| 42. | M-33-34-B |
| 43. | M-33-34-C |
| 44. | M-33-34-D |
| 45. | M-33-35-A |
| 46. | M-33-35-B |
| 47. | M-33-35-C |
| 48. | M-33-35-D |
| 49. | M-33-36-A |
| 50. | M-33-36-B |
| 51. | M-33-42-B |
| 52. | M-33-43-A |
| 53. | M-33-43-B |
| 54. | M-33-43-D |
| 55. | M-33-44-A |
| 56. | M-33-44-B |
| 57. | M-33-44-C |
| 58. | M-33-44-D |
| 59. | M-33-45-A |
| 60. | M-33-45-B |
| 61. | M-33-45-C |
| 62. | M-33-45-D |
| 63. | M-33-46-A |
| 64. | M-33-46-B |
| 65. | M-33-46-C |
| 66. | M-33-46-D |
| 67. | M-33-47-A |
| 68. | M-33-47-B |
| 69. | M-33-47-C |
| 70. | M-33-56-B |
| 71. | M-33-57-A |
| 72. | M-33-57-B |
| 73. | M-33-57-C |
| 74. | M-33-57-D |
| 75. | M-33-58-A |
| 76. | M-33-58-B |
| 77. | M-33-58-C |
| 78. | M-33-58-D |
| 79. | M-33-59-A |
| 80. | M-33-69-B |
| 81. | M-33-70-A |
| 82. | M-33-70-B |
| 83. | M-33-70-C |
| 84. | M-33-70-D |
| 85. | M-33-71-A |

## Część V

Rys. 5. Zasięg przestrzenny opracowania – Część V.

Wykaz arkuszy do opracowania w skali 1:10 000:

| 1. | M-34- 68-C-a-1 |
| --- | --- |
| 2. | M-34- 68-C-a-2 |
| 3. | M-34- 68-C-a-3 |
| 4. | M-34- 68-C-a-4 |
| 5. | M-34- 68-C-b-1 |
| 6. | M-34- 68-C-b-2 |
| 7. | M-34- 68-C-b-3 |
| 8. | M-34- 68-C-b-4 |
| 9. | M-34- 68-C-c-1 |
| 10. | M-34- 68-C-c-2 |
| 11. | M-34- 68-C-d-1 |
| 12. | M-34- 68-C-d-2 |
| 13. | M-34- 68-C-c-3 |
| 14. | M-34- 68-C-c-4 |
| 15. | M-34- 68-C-d-3 |
| 16. | M-34- 68-C-d-4 |

## Część VI

Rys. 6. Zasięg przestrzenny opracowania – Część VI.

Wykaz arkuszy do opracowania w skali 1:50 000:

| 1. | M-33-36-C |
| --- | --- |
| 2. | M-33-36-D |
| 3. | M-33-47-D |
| 4. | M-33-48-A |
| 5. | M-33-48-B |
| 6. | M-33-48-C |
| 7. | M-33-48-D |
| 8. | M-33-59-B |
| 9. | M-33-59-C |
| 10. | M-33-59-D |
| 11. | M-33-60-A |
| 12. | M-33-60-B |
| 13. | M-33-60-C |
| 14. | M-33-60-D |
| 15. | M-34-25-C |
| 16. | M-34-26-C |
| 17. | M-34-26-D |
| 18. | M-34-27-C |
| 19. | M-34-27-D |
| 20. | M-34-37-A |
| 21. | M-34-37-C |
| 22. | M-34-37-D |
| 23. | M-34-38-A |
| 24. | M-34-38-B |
| 25. | M-34-38-C |
| 26. | M-34-38-D |
| 27. | M-34-39-A |
| 28. | M-34-39-B |
| 29. | M-34-39-C |
| 30. | M-34-39-D |
| 31. | M-34-40-A |
| 32. | M-34-40-B |
| 33. | M-34-40-C |
| 34. | M-34-40-D |
| 35. | M-34-49-B |
| 36. | M-34-49-D |
| 37. | M-34-50-A |
| 38. | M-34-50-B |
| 39. | M-34-50-C |
| 40. | M-34-50-D |
| 41. | M-34-51-A |
| 42. | M-34-51-B |
| 43. | M-34-51-C |
| 44. | M-34-51-D |
| 45. | M-34-52-A |
| 46. | M-34-52-B |
| 47. | M-34-52-C |
| 48. | M-34-52-D |
| 49. | M-34-61-A |
| 50. | M-34-61-B |
| 51. | M-34-61-C |
| 52. | M-34-61-D |
| 53. | M-34-62-A |
| 54. | M-34-62-B |
| 55. | M-34-62-C |
| 56. | M-34-62-D |
| 57. | M-34-63-A |
| 58. | M-34-63-B |
| 59. | M-34-63-C |
| 60. | M-34-63-D |
| 61. | M-34-73-A |
| 62. | M-34-73-B |
| 63. | M-34-74-A |
| 64. | M-34-74-B |
| 65. | M-34-74-C |
| 66. | M-34-74-D |
| 67. | M-34-75-A |
| 68. | M-34-75-B |
| 69. | M-34-75-C |
| 70. | M-34-75-D |
| 71. | M-34-86-B |
| 72. | M-34-86-D |
| 73. | M-34-87-A |
| 74. | M-34-87-B |
| 75. | M-34-87-C |

# Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu Zamówienia

## Etap 1 dla Części: I, III, V

- W ramach niniejszego etapu, Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia prac związanych z dostosowaniem do zgodności z nowymi standardami technicznymi, bazy HYDRO10k o szczegółowości odpowiadającej mapie hydrograficznej w skali 1:10 000,  w szczególności:

  - dokonać migracji danych HYDRO10k opracowanych w projekcie enviDMS 
do struktury HYDRO10k zgodnej z nowymi standardami,

  - dokonać weryfikacji i uzupełnienia zmigrowanych danych zgodnie z poniższymi wymaganiami,

  - opracować  metadane dla w/w produktów,

  - wykonać kontrolę wewnętrzną w/w produktów.

- Szczegółowy zakres prac oraz wymagania dotyczące w/w prac przedstawia poniższa tabela.

- Przy wykonywaniu zadań, o których mowa w ust. 2, Zamawiający dopuszcza zastosowanie dowolnych narzędzi i oprogramowania pod warunkiem zachowania metodyki opisanej w wytycznych Zamawiającego, a także otrzymania produktu końcowego w formatach zgodnych z zapisami SOPZ.

Tab. 4. Zakres prac etapu 1 dla Części: I, III, V.

| Nr | Treść wymagania |
| --- | --- |
|  | Prace objęte etapem 1 należy wykonać w oparciu o: schemat aplikacyjny UML – Załącznik nr 1 do SOPZ, schemat aplikacyjny GML – Załącznik nr 2 do SOPZ, zasady integracji i harmonizacji danych – Załącznik nr 3 do SOPZ, zasady wprowadzania danych do HYDRO10k – Załącznik nr 4 do SOPZ, wytyczne wykonania metadanych – Załącznik nr 8 do SOPZ szablon kontroli, zasady kompletowania HYDRO KARTOH, próbka HYDRO10k. |
|  | Za podstawowe materiały źródłowe do opracowania przedmiotu zamówienia uznaje się: najaktualniejsze na danym obszarze bazy danych oraz materiały dotyczące Mapy Hydrograficznej Polski w skali 1:50 000, wykonane zgodnie z Wytycznymi Technicznymi K-3.4 oraz GIS-3 (PZGiK), zintegrowaną kopię bazy danych obiektów topograficznych o dokładności odpowiadającej mapie topograficznej w skali 1:10 000 (PZGiK), najnowsze dla danego obszaru ortofotomapy cyfrowe lub zdjęcia lotnicze w przypadku braku ortofotomapy (PZGiK), najaktualniejszy Numeryczny Model Terenu (PZGiK), zbiór danych państwowego rejestru nazw geograficznych (PRNG) – dostępne do pobrania ze strony CODGiK (http://www.codgik.gov.pl/index.php/darmowedane/prng.html), pobrane w dniu zgłoszenia pracy kartograficznej (PZGiK), bazę danych Mapy Podziału Hydrograficznego Polski (MPHP) w skali 1:10 000, (Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej), Centralną Bazę Danych Hydrogeologicznych (Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy), bazę danych Bank Wód Mineralnych (Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy), Atlas jezior oraz inne dane dotyczące batymetrii, inne rejestry prowadzone w wersji elektronicznej lub analogowej przez organy administracji publicznej podległej Ministrowi Środowiska, jednostki samorządu terytorialnego, spółki komunalne, itp., mapy urzędowe i komercyjne. W przypadku gdy dane źródłowe będą w innym schemacie należy w miejscach, w których jest to możliwe kierować się wskazaniami zawartymi w wytycznych Zamawiającego. We wszelkich sytuacjach budzących wątpliwości należy niezwłocznie skonsultować się z Zamawiającym. |
|  | Dane źródłowe, o których mowa w ZP.2, pkt 1-4 zostaną udostępnione Wykonawcy po poprawnym zgłoszeniu prac kartograficznych do CODGiK. Wykonawca przekaże do CODGiK dysk, na którym dane zostaną przekazane. Po zawarciu Umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dane przestrzenne, o których mowa w ZP.2 pkt 6-8. Pozostałe materiały źródłowe, nieudostępnione przez Zamawiającego, w tym rejestry prowadzone w wersji elektronicznej lub analogowej, Wykonawcy będą musieli pozyskać od dysponentów w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi dla danej instytucji przepisami lub w ramach wywiadu terenowego. Wszystkie dane (informacje) pozyskane od instytucji, które stanowić będą materiały źródłowe, powinny być uwiarygodnione pieczątką instytucji i podpisem osoby udostępniającej dane (informacje). W przypadku odmowy przez instytucję udostępnienia danych lub informacji, należy pozyskać pisemną odmowę dysponenta wraz z uzasadnieniem. Należy jednocześnie zaznaczyć, iż znaczna część danych źródłowych jest publikowana przez instytucje publiczne na ogólnodostępnych stronach internetowych danych instytucji lub na ogólnodostępnych internetowych geoportalach tematycznych za pomocą usług danych przestrzennych. Dane udostępniane w/w kanałami stanowią także źródło danych dla opracowywanych produktów. |
|  | Wykonawca musi przeprowadzić wywiad terenowy na całym opracowywanym obszarze mający na celu weryfikację i aktualizację obiektów (o które uzupełniana jest baza HYDRO10k w ramach dostosowania), pozyskanych z materiałów źródłowych oraz pozyskanie nowych danych geometrycznych i atrybutowych, w tym wykonanie pomiarów terenowych. Wywiad terenowy wymagany jest w przypadku braku danych źródłowych umożliwiających weryfikację obiektów (o które uzupełniana jest baza HYDRO10k w ramach dostosowania). Wywiad terenowy nie dotyczy obiektów nie objętych zakresem dostosowania. Zakres dostosowania ujęto w wymaganiach ZP.6 – ZP.26. W przypadku stwierdzenia w wyniku weryfikacji terenowej/kameralnej zmian geometrii lub stanu istnienia obiektów pozyskiwanych z BDOT10k, należy postępować zgodnie z zapisami Załącznika 17 do Zasad kompletowania HYDRO KARTOH, oraz utworzyć raport rozbieżności w postaci pliku SHP. Nie należy wprowadzać z baz referencyjnych do bazy HYDRO obiektów, które nie istnieją w terenie. Takie obiekty również należy wprowadzić do raportu, o którym mowa powyżej. |
|  | Wartość atrybutu ‘BDOT10k’ (o typie bt:BT_ReferencjaDoObiektu) dla obiektów pozyskanych z BDOT10k należy dostosować do postaci identyfikatora idIIP występującego w danych BDOT10k przekazanych przez CODGiK po zawarciu umowy. Jeżeli zidentyfikowanemu obiektowi pozyskanemu z BDOT10k, zmieniła się geometria w BDOT10k, również w HYDRO10k należy zaktualizować geometrię właściwego obiektu. |
|  | Wartość atrybutu ‘PRNG’ (o typie bt:BT_ReferencjaDoObiektu) w klasach będących tabelami wykazu nazw (np. OH_ZbiornikWodnyWykaz) należy dostosować do postaci identyfikatora idIIP występującego w danych PRNG (format xml) pobranych przez Wykonawcę w dniu zgłoszenia pracy kartograficznej (PZGiK), ze strony CODGiK http://www.codgik.gov.pl/index.php/darmowe-dane/prng.html. |
|  | Atrybut ‘referencyjneId’ w ‘OH_ReferencjaNaZrodloPozyskania’ dla obiektów pozyskanych z MPHP10 należy uzupełnić wartością atrybutu ‘GUID_’ danego obiektu występującego w MPHP10 (dane przekazane przez Zamawiającego po zawarciu umowy). Jeżeli zidentyfikowanemu obiektowi pozyskanemu z MPHP10, zmieniła się geometria w MPHP10, również w HYDRO10k należy zaktualizować geometrię właściwego obiektu. |
|  | Należy usunąć z bazy obiekty pozyskane z BDOT10k, a już nie istniejące w terenie (tj. obiekty z komentarzem ‘brak w terenie’ w atrybucie ‘x_uwagi’ oraz obiekty o wartości ‘zniszczony’ w atrybucie ‘x_katIstnienia’, którym w raporcie rozbieżności przypisano komentarz ‘brak w terenie’). Informacja o takich obiektach pozostaje w raportach rozbieżności. Raport rozbieżności należy opracować zgodnie z zaleceniami opisanymi w Zasadach kompletowania v1.6. |
|  | Należy pozyskać obiekty do klasy OH_WPIZ_L (Izobata). |
|  | Należy pozyskać obiekty do klasy OH_OGPI_A (Pole irygacyjne). |
|  | W zakresie klasy OH_WPDW_L obiektom posiadającym w atrybucie ‘charakter’ wartość ‘wyraźny’, zmienić na wartość ‘pewny’. |
|  | W zakresie klasy OH_WPDW_L obiektom posiadającym w atrybucie ‘rząd’ wartość ‘dział zlewisk’, zmienić na wartość ‘dział zlewiska’. |
|  | W zakresie klasy OH_WPZW_A obiektom posiadającym w atrybucie ‘funkcja’ wartość ‘zbiornik retencyjny’, zmienić na wartość ‘zbiornik rolniczy’. |
|  | W zakresie obiektów pozyskanych do klasy OH_WPZW_A zgodnie z zasadami pozyskiwania, należy zidentyfikować obiekty będące zbiornikami w niecce osiadania, i po weryfikacji uzupełnić atrybut ‘typ’ wartością ‘zbiornik w niecce osiadania’. |
|  | W przypadku wystąpienia informacji na temat punktu maksymalnej głębokości zbiornika wodnego w danych źródłowych, należy pozyskać obiekty do klasy OH_WPPG_P zgodnie z kryterium, o którym mowa w Załączniku nr 4 do SOPZ, w rozdziale 2.5 Pkt 5. |
|  | Zgodnie z kryteriami pozyskiwania, należy wprowadzić obszary bezodpływowe w miejscu występowania minimum trzech izolowanych drobnych zagłębień bezodpływowych jednego rodzaju. |
|  | Należy zidentyfikować obiekty w zakresie klasy OH_WPWW, których charakterystyka wody z wypływu pod kątem fizyczno-chemicznym jest różnorodna, tzn. posiadają więcej niż jedną cechę hydrochemiczną, i po weryfikacji uzupełnić atrybut ‘cecha hydrochemiczna’ dodatkową wartością dopuszczalną w ‘OH_CechyHydrochemiczne’. |
|  | W oparciu o Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych należy zidentyfikować obiekty klasy OH_WPMK_A, posiadające nazwy, i po identyfikacji uzupełnić klasę będącą tabelą wykazu nazw mokradeł (OH_MokradloWykaz). |
|  | W oparciu o Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych należy zidentyfikować obiekty klasy OH_OGZT, posiadające nazwy, i po identyfikacji uzupełnić klasę będącą tabelą wykazu nazw osadników (OH_ZbiornikTechnicznyWykaz). |
|  | W zakresie klasy OH_OGUW_P obiektom posiadającym w atrybucie ‘rodzaj’ wartość ‘ujęcie na źródle’, zmienić na wartość ‘ujęcie źródła’. |
|  | Obiekty klasy OH_OGPW_L należy pozyskać zgodnie z zapisami w Załączniku nr 3 oraz w rozdziale 3.5 Załącznika nr 4 do SOPZ (obligatoryjne jest wypełnienie atrybutu ‘średnica’). W przypadku jednoczesnego braku wartości atrybutów ‘średnica’, ‘wymiar pionowy’ oraz ‘wymiar poziomy’ w danych źródłowych, atrybut ‘średnica’ w bazie HYDRO10k należy wypełnić wartością ‘template’. Jako podstawowe źródło pozyskania danych, należy wykorzystać dane K-GESUT/GESUT w formacie GML przekazane przez Zamawiającego po zawarciu umowy. |
|  | W zakresie klasy OH_JOPP_P obiektom posiadającym w atrybucie ‘typ’ wartość ‘punkt pomiaru wyniesienia lustra wody powierzchniowej nad poziom morza’, zmienić na wartość ‘punkt wysokości zwierciadła wody’. |
|  | W klasie OH_JOPP_P dla posterunków pomiaru wód podziemnych wartość atrybutu ‘wzniesienie zwierciadła wody podziemnej SSW’ należy podać w metrach. |
|  | W zakresie klasy OH_ZOOZ_A zgodnie z zasadami pozyskiwania, należy pozyskać obiekty będące obszarami zalewanymi wodami piętrzenia zbiorników wodnych, i po weryfikacji uzupełnić atrybut ‘typ’ wartością ‘piętrzenia zbiorników wodnych’. |
|  | Obiektom posiadającym w atrybucie ‘inneZrodloDanych’ następujące komentarze: - ,,Kataster wodny prowadzony przez RZGW w zakresie obiektów związanych z żeglugą’’, - ,,Dane pozyskane z Katastru wodnego prowadzonego przez RZGW w zakresie budowli wodnych’’, - ,,Dane pozyskane z Katastru wodnego prowadzonego przez RZGW w zakresie małych elektrowni wodnych”, - ,,Dane pozyskane z Katastru wodnego prowadzonego przez RZGW w zakresie jednolitych części wód powierzchniowych przeznaczonych pod rekreację”, - ,,Dane pozyskane z Katastru wodnego prowadzonego przez RZGW w zakresie zrzutów”, - ,,Dane pozyskane z Katastru wodnego prowadzonego przez RZGW w zakresie ujęcia wód powierzchniowych”, - ,,Dane pozyskane z Katastru wodnego prowadzonego przez RZGW w zakresie ujęcia wód podziemnych”, - ,,Dane pozyskane z Katastru wodnego prowadzonego przez RZGW w zakresie wylotów z oczyszczalni komunalnych”, - ,,Dane pozyskane z Katastru wodnego prowadzonego przez RZGW w zakresie zrzutów innych”, - ,,Dane pozyskane z Katastru wodnego prowadzonego przez RZGW w zakresie ujęć podziemnych”, - ,, Dane pozyskane z Katastru wodnego prowadzonego przez RZGW w zakresie ujęć powierzchniowych”, - ,, Dane pozyskane z Katastru wodnego prowadzonego przez RZGW w zakresie ujęć powierzchniowych okresowych”, - ,, Dane pozyskane z Katastru wodnego prowadzonego przez RZGW w zakresie zrzutów okresowych”, - ,, Dane pozyskane z Katastru wodnego prowadzonego przez RZGW w zakresie zrzuty wszystkie”, - ,, Dane pozyskane z Katastru wodnego prowadzonego przez RZGW w zakresie ujęcia wody”, - ,, Dane pozyskane z Katastru wodnego prowadzonego przez RZGW w zakresie zrzutu wody”, - ,, Dane pozyskane z Katastru wodnego prowadzonego przez RZGW w zakresie elektrowni”, - ,, Dane pozyskane z Katastru wodnego prowadzonego przez RZGW w zakresie zabudowy poprzecznej”, - ,, Dane pozyskane z Katastru wodnego prowadzonego przez RZGW w zakresie zabudowy podłużnej”, należy usunąć powyższe i tym podobne komentarze dotyczące danych pozyskanych z Katastru wodnego prowadzonego przez RZGW (tzn. atrybut ‘inneZrodloDanych’ pozostaje niewypełniony), a następnie w atrybucie ‘zrodloDanych’ wybrać wartość ‘gospodarkaWodna’. |
|  | Obiektom posiadającym w atrybucie ‘inneZrodloDanych’ następujące komentarze: - ,,Zakład Usług Komunalnych w Odolanowie”, - ,,Urząd Gminy Sośnie”, - ,,Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krotoszynie”, - ,,Zakład Usług Komunalnych w Sulmierzycach”, - ,,Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyborzu Sp. z o.o.”, - ,,Urząd Miasta Lubawka”, - ,,Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Kamienna Góra”, - ,,Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Strzegom”, - ,,GGK Dobroszyce Sp. z o.o.”, - ,,Urząd Gminy w Kunicach”, - ,,Urząd Miasta Sieradz”, - ,,Urząd Miasta Radom”, - ,,Dane pozyskane z urzędu gminy”, - ,,Dane pozyskane z Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych”, - ,,Trn”, - ,,Dane pozyskane z Urzędu Gminy Ślemień”, - ,,Dane pozyskane z Urzędu Gminy Ujsoły”, należy usunąć powyższe i tym podobne komentarze dotyczące dysponentów danych źródłowych (tzn. atrybut ‘inneZrodloDanych’ pozostaje niewypełniony), a następnie w atrybucie ‘zrodloDanych’ wybrać wartość ‘wywiadTerenowy’. Zgodnie z definicją atrybutu ‘inneZrodloDanych’, są to ,,Inne źródła danych, dla których nie przewidziano wartości słownikowych’’. Wartości wpisywane przez Wykonawców w tym atrybucie, posłużą w przyszłości rozszerzeniu o nowe wartości słownikowe tabeli słownikowej ‘OH_ZrodloDanych’. Należy zatem umieszczać informacje dotyczące zbioru danych w postaci bazy danych lub mapy analogowej, a nie ich dysponenta. |
|  | Na potrzeby niniejszego zamówienia, atrybut „przestrzenNazw” należy uzupełnić wartością ‘0000’. |
|  | Wykonawca musi dysponować konsultantem naukowym bądź zespołem konsultantów naukowych oraz konsultantem regionalnym. Osoby konsultantów wymagają akceptacji GUGiK – do akceptacji należy przedstawić doświadczenie naukowe i zawodowe proponowanych konsultantów naukowych. |
|  | Każdy wykonywany arkusz musi być opracowywany przy ścisłej współpracy w zakresie merytorycznym z co najmniej jednym konsultantem naukowym arkusza. Konsultant naukowy arkusza jest specjalistą w zakresie hydrografii znającym obszar objęty danym arkuszem mapy hydrograficznej. Prowadzi konsultacje naukowe w czasie kartowania hydrograficznego oraz w czasie opracowywania danego arkusza. Konsultant naukowy arkusza jest odpowiedzialny za treść merytoryczną danego arkusza mapy hydrograficznej. |
|  | Wszystkie opracowywane arkusze muszą być nadzorowane pod kątem merytorycznym przez co najmniej jednego regionalnego konsultanta naukowego. Regionalny konsultant naukowy jest specjalistą w zakresie hydrografii oraz przedstawicielem ośrodka naukowego, znajdującego się w danym regionie i prowadzącego na tym obszarze badania naukowe. |
|  | Wszystkie obiekty przechowywane w bazie HYDRO10k muszą posiadać unikalne identyfikatory. Identyfikator musi być unikalny w skali całego kraju, oznacza to, iż UUID dla każdego obiektu musi być generowany losowo w oparciu o normę ISO/IEC 9834-8:2005. Żaden inny obiekt hydrograficzny nie może posiadać takiego samego jednoznacznego identyfikatora. |
|  | Wszystkie obiekty opracowania powinny być docięte do granicy każdego z arkuszy i tam uzgodnione. |
|  | Wykonawca musi uzgodnić wszystkie styki opracowywanych arkuszy. |
|  | Do opracowania należy zastosować układ współrzędnych PL-1992. |
|  | Wykonawca musi zapisać dane w formacie GML zgodnie ze schematem aplikacyjnym oraz ArcGIS/Access lub innym uzgodnionym z Zamawiającym. |
|  | Wykonawca musi przeprowadzić kontrolę wewnętrzną opracowanych produktów, aby spełniały one wymagania Zamawiającego dotyczące jakości, o których mowa w rozdziale 6.1. oraz wykonać dokumentację zasadniczych procesów i czynności kontrolnych. |
|  | W opracowaniu nie wykazuje się informacji, o których mowa w §3 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie rodzajów materiałów geodezyjnych i kartograficznych, które podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 299 poz. 1772). |
|  | Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do opracowania zwrócić się do Departamentu Spraw Obronnych oraz Ochrony Informacji Niejawnych GUGiK z wnioskiem o udzielenie informacji dotyczących położenia terenów zamkniętych, o których mowa w ust. powyżej. Kopię pisma Wykonawca przekaże do Departamentu Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej w GUGiK. |
|  | Wykonawca musi opracować metadane dla każdego arkusza bazy HYDRO10k. |
|  | W metadanych atrybuty należy uzupełnić zgodnie z wytycznymi wykonania metadanych (Załącznik nr 8 do SOPZ) oraz próbką metadanych przekazaną przez Zamawiającego. |
|  | Do odbioru, wszystkie przekazywane materiały należy skompletować zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Zamawiającego po zawarciu Umowy. |

## Etap 1 dla Części: II, IV, VI

- W ramach niniejszego etapu, Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia prac związanych z dostosowaniem do zgodności z nowymi standardami technicznymi, bazy HYDRO50k o szczegółowości odpowiadającej mapie hydrograficznej w skali 1:50 000,  w szczególności:

  - dokonać migracji danych HYDRO50k opracowanych w projekcie enviDMS 
do struktury HYDRO50k zgodnej z nowymi standardami,

  - dokonać weryfikacji i uzupełnienia zmigrowanych danych zgodnie z poniższymi wymaganiami,

  - opracować metadane dla w/w produktów,

  - wykonać kontrolę wewnętrzną w/w produktów.

- Szczegółowy zakres prac oraz wymagania dotyczące w/w prac przedstawia poniższa tabela.

- Przy wykonywaniu zadań, o których mowa w ust. 2, Zamawiający dopuszcza zastosowanie dowolnych narzędzi i oprogramowania pod warunkiem zachowania metodyki opisanej w wytycznych Zamawiającego, a także otrzymania produktu końcowego w formatach zgodnych z zapisami SOPZ.

Tab. 5. Zakres prac etapu 1 dla Części: II, IV, VI.

| Nr | Zakres prac |
| --- | --- |
|  | Prace objęte etapem 2 należy wykonać w oparciu o: schemat aplikacyjny UML – Załącznik nr 1 do SOPZ, schemat aplikacyjny GML – Załącznik nr 2 do SOPZ, zasady integracji i harmonizacji danych – Załącznik nr 3 do SOPZ, zasady wprowadzania danych do HYDRO50k – Załącznik nr 5 do SOPZ, wytyczne wykonania metadanych – Załącznik nr 8 do SOPZ, szablon kontroli, zasady kompletowania HYDRO KARTOH, próbka HYDRO50k. |
|  | Za podstawowe materiały źródłowe do opracowania przedmiotu zamówienia uznaje się: najaktualniejsze na danym obszarze bazy danych oraz materiały dotyczące Mapy Hydrograficznej Polski w skali 1:50 000, wykonane zgodnie z Wytycznymi Technicznymi K-3.4 oraz GIS-3 (PZGiK), zintegrowaną kopię bazy danych obiektów topograficznych o dokładności odpowiadającej mapie topograficznej w skali 1:10 000 (PZGiK), najnowsze dla danego obszaru ortofotomapy cyfrowe lub zdjęcia lotnicze w przypadku braku ortofotomapy (PZGiK), najaktualniejszy Numeryczny Model Terenu (PZGiK), bazę danych VMap Level 2 o dokładności odpowiadającej mapie topograficznej w skali 1:50 000 (PZGIK), zbiór danych państwowego rejestru nazw geograficznych (PRNG) – dostępne do pobrania ze strony CODGiK (http://www.codgik.gov.pl/index.php/darmowedane/prng.html), pobrane w dniu zgłoszenia pracy kartograficznej (PZGiK), bazę danych Mapy Podziału Hydrograficznego Polski (MPHP) w skali 1:10 000, (Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej), Centralną Bazę Danych Hydrogeologicznych (Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy), bazę danych Bank Wód Mineralnych (Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy), Atlas jezior oraz inne dane dotyczące batymetrii, inne rejestry prowadzone w wersji elektronicznej lub analogowej przez organy administracji publicznej podległej Ministrowi Środowiska, jednostki samorządu terytorialnego, spółki komunalne, itp., mapy urzędowe i komercyjne. W przypadku gdy dane źródłowe będą w innym schemacie należy w miejscach, w których jest to możliwe kierować się wskazaniami zawartymi w wytycznych Zamawiającego. We wszelkich sytuacjach budzących wątpliwości należy niezwłocznie skonsultować się z Zamawiającym. |
|  | Dane źródłowe, o których mowa w ZP.43, pkt 1-5 zostaną udostępnione Wykonawcy po poprawnym zgłoszeniu prac kartograficznych do CODGiK. Wykonawca przekaże do CODGiK dysk, na którym dane zostaną przekazane. Po zawarciu Umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dane przestrzenne, o których mowa w ZP.43 pkt 1 (województwo dolnośląskie), 7-9. Pozostałe materiały źródłowe, nieudostępnione przez Zamawiającego, w tym rejestry prowadzone w wersji elektronicznej lub analogowej, Wykonawcy będą musieli pozyskać od dysponentów w ramach realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi dla danej instytucji przepisami lub w ramach wywiadu terenowego. Wszystkie dane (informacje) pozyskane od instytucji, które stanowić będą materiały źródłowe, powinny być uwiarygodnione pieczątką instytucji i podpisem osoby udostępniającej dane (informacje). W przypadku odmowy przez instytucję udostępnienia danych lub informacji, należy pozyskać pisemną odmowę dysponenta wraz z uzasadnieniem. Należy jednocześnie zaznaczyć, iż znaczna część danych źródłowych jest publikowana przez instytucje publiczne na ogólnodostępnych stronach internetowych danych instytucji lub na ogólnodostępnych internetowych geoportalach tematycznych za pomocą usług danych przestrzennych. Dane udostępniane w/w kanałami stanowią także źródło danych dla opracowywanych produktów. |
|  | Klasy obiektów HYDRO50k powstają na podstawie zbiorów danych HYDRO10k, spełniających kryteria określone w Załączniku nr 5 do SOPZ. W związku z tym, iż nie powstały do tej pory dane HYDRO10k, na potrzeby niniejszego zamówienia przy opracowywaniu klas obiektów HYDRO50k należy postępować zgodnie z poniższymi zaleceniami, przy uwzględnieniu kryteriów opisanych w Załączniku nr 5 do SOPZ oraz zasad migracji ze źródeł danych, w tym migracji danych z Mapy Hydrograficznej Polski opisanych w Załączniku nr 3 do SOPZ. W przypadku, gdy zapisy Załącznika nr 5 do SOPZ wskazują na pozyskiwanie atrybutów z bazy HYDRO10k, należy pozyskiwać dane zgodnie z zapisami Załącznika nr 4 do SOPZ, przy zachowaniu kryteriów opisanych w Załączniku nr 5 do SOPZ. W procesie pozyskiwania danych priorytet mają najbardziej aktualne, referencyjne bazy danych przestrzennych oraz inne zbiory danych i informacje będące w dyspozycji odpowiednich instytucji. Mapy Hydrograficzne Polski w skali 1:50 000 opracowane zgodnie z Wytycznymi Technicznymi GIS-3 lub Wytycznymi Technicznymi K-3.4 należy traktować jako materiał pomocniczy (obiekty pozyskiwane z niniejszego źródła wskazano w ZP.49). Na obszarze całego opracowania dane migrowane z Mapy Hydrograficznej Polski 1:50 000 podlegają weryfikacji i aktualizacji, tj. pozyskaniu nowych obiektów (o które uzupełniana jest baza HYDRO50k w ramach dostosowania), wraz z atrybutami oraz aktualizacji zgromadzonych danych w zakresie geometrii i atrybutów, w oparciu o źródłowe rejestry publiczne oraz wywiad terenowy na całym opracowywanym obszarze. Wykonawca musi przeprowadzić wywiad terenowy na całym opracowywanym obszarze mający na celu weryfikację i aktualizację obiektów (o które uzupełniana jest baza HYDRO50k w ramach dostosowania), pozyskanych z materiałów źródłowych oraz pozyskanie nowych danych geometrycznych i atrybutowych. Wywiad terenowy wymagany jest w przypadku braku danych źródłowych umożliwiających weryfikację obiektów (o które uzupełniana jest baza HYDRO50k w ramach dostosowania). Wywiad terenowy nie dotyczy obiektów nie objętych zakresem dostosowania. Zakres dostosowania ujęto w wymaganiach ZP.46 – ZP.66. Wykonawca ma obowiązek zweryfikować i uzupełnić wszystkie nowo wprowadzane obiekty do bazy HYDRO50k w ramach dostosowania. W związku z powyższym, Wykonawca odpowiada za jakość wszystkich klas obiektów w przekazanej bazie danych. W przypadku stwierdzenia w wyniku weryfikacji terenowej/kameralnej zmian geometrii lub stanu istnienia obiektów pozyskiwanych z BDOT10k, należy postępować zgodnie z zapisami Załącznika 17 do Zasad kompletowania HYDRO KARTOH, oraz utworzyć raport rozbieżności w postaci pliku SHP. Nie należy wprowadzać z baz referencyjnych do bazy HYDRO obiektów, które nie istnieją w terenie. Takie obiekty również należy wprowadzić do raportu, o którym mowa powyżej. |
|  | Wartość atrybutu ‘PRNG’ (o typie bt:BT_ReferencjaDoObiektu) w klasach będących tabelami wykazu nazw (np. OH_ZbiornikWodnyWykaz) należy dostosować do postaci identyfikatora idIIP występującego w danych PRNG (format xml) pobranych przez Wykonawcę w dniu zgłoszenia pracy kartograficznej (PZGiK), ze strony CODGiK http://www.codgik.gov.pl/index.php/darmowe-dane/prng.html. |
|  | Jeżeli obiektowi pozyskanemu z MPHP10, w danych MPHP10 przekazanych przez Zamawiającego zmieniła się geometria, również w HYDRO50k należy zaktualizować geometrię właściwego obiektu. |
|  | Należy usunąć z bazy obiekty pozyskane z BDOT10k, a już nie istniejące w terenie (tj. obiekty z komentarzem ‘brak w terenie’ w atrybucie ‘x_uwagi’ oraz obiekty o wartości ‘zniszczony’ w atrybucie ‘x_katIstnienia’, którym w raporcie rozbieżności przypisano komentarz ‘brak w terenie’). Informacja o takich obiektach pozostaje w raportach rozbieżności. Raport rozbieżności należy opracować zgodnie z zaleceniami opisanymi w Zasadach kompletowania v1.6. |
|  | Ogólny zakres prac związanych z uzupełnieniem danych do klas obiektów HYDRO50k zgodnych z nowymi standardami, przedstawiono poniżej: opracowanie nowopowstałych wykazów w schemacie aplikacyjnym: w oparciu o Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych należy zidentyfikować obiekty klasy OH_WPMK_A, posiadające nazwy, i po identyfikacji uzupełnić klasę będącą tabelą wykazu nazw mokradeł (OH_MokradloWykaz), w oparciu o Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych należy zidentyfikować obiekty klasy OH_OGZT, posiadające nazwy, i po identyfikacji uzupełnić klasę będącą tabelą wykazu nazw osadników (OH_ZbiornikTechnicznyWykaz); migracja geometrii i atrybutów do klas obiektów HYDRO50k w zakresie niżej wymienionych obiektów na podstawie danych BDOT10k, weryfikacja obiektów w zakresie geometrii i atrybutów oraz aktualizacja o obiekty nieistniejące w BDOT10k, na podstawie wywiadu terenowego: WPCS01 – ciek szeroki (należy uzupełnić o obiekty spełniające kryterium szerokości, o którym mowa w Załączniku nr 5 do SOPZ, w rozdziale 2.8 (Ciek szeroki) Pkt 4); migracja geometrii i atrybutów do klas obiektów HYDRO50k w zakresie niżej wymienionych obiektów z danych istniejących w bazie Mapy Hydrograficznej Polski 1:50 000, weryfikacja i aktualizacja zmigrowanych obiektów, ich geometrii i atrybutów na podstawie wskazanych w Załączniku nr 3 do SOPZ rejestrów źródłowych, prac kameralnych i wywiadu terenowego: - WPIZ01 – izobata, - OGPI01 – pole irygacyjne. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, należy niezwłocznie skonsultować się z Zamawiającym. |
|  | W zakresie klasy OH_WPDW_L obiektom posiadającym w atrybucie ‘charakter’ wartość ‘wyraźny’, zmienić na wartość ‘pewny’. |
|  | W zakresie klasy OH_WPDW_L obiektom posiadającym w atrybucie ‘rząd’ wartość ‘dział zlewisk’, zmienić na wartość ‘dział zlewiska’. |
|  | W zakresie klasy OH_WPDW_L obiektom posiadającym w atrybucie ‘typ’ wartość ‘front wodny’, zmienić na wartość ‘linia brzegowa morza’. |
|  | W zakresie klasy OH_WPZW_A obiektom posiadającym w atrybucie ‘funkcja’ wartość ‘zbiornik retencyjny’, zmienić na wartość ‘zbiornik rolniczy’. |
|  | W zakresie obiektów pozyskanych do klasy OH_WPZW_A zgodnie z zasadami pozyskiwania, należy zidentyfikować obiekty będące zbiornikami w niecce osiadania, i po weryfikacji uzupełnić atrybut ‘typ’ wartością ‘zbiornik w niecce osiadania’. |
|  | W zakresie klasy OH_WPZW_A należy usunąć zbiorniki wodne nie spełniające kryteriów, o których mowa w Załączniku nr 5 do SOPZ, w rozdziale 2.4 (Zbiornik wodny) Pkt 4. |
|  | W zakresie klasy OH_OGZT należy skorygować typ geometrii obiektów w oparciu o kryteria, o których mowa w Załączniku nr 5 do SOPZ, w rozdziale 3.6 (Zbiornik techniczny) Pkt 7, oraz usunąć zbiorniki techniczne nie spełniające kryterium minimalnej powierzchni, o którym mowa w Pkt 7a. |
|  | W zakresie klasy OH_WPCI_L należy przeprowadzić generalizację obiektów, o której mowa w Załączniku nr 5 do SOPZ, w rozdziale 2.7 (Ciek) Pkt 3-4. |
|  | Zgodnie z kryteriami pozyskiwania, należy wprowadzić obszary bezodpływowe w miejscu występowania minimum trzech izolowanych drobnych zagłębień bezodpływowych jednego rodzaju. |
|  | Należy zidentyfikować obiekty w zakresie klasy OH_WPWW, których charakterystyka wody z wypływu pod kątem fizyczno-chemicznym jest różnorodna, tzn. posiadają więcej niż jedną cechę hydrochemiczną, i po weryfikacji uzupełnić atrybut ‘cecha hydrochemiczna’ dodatkową wartością dopuszczalną w ‘OH_CechyHydrochemiczne’. |
|  | W zakresie klasy OH_OGUW_P obiektom posiadającym w atrybucie ‘rodzaj’ wartość ‘ujęcie na źródle’, zmienić na wartość ‘ujęcie źródła’. |
|  | Obiekty klasy OH_OGPW_L należy pozyskać zgodnie z zapisami w Załączniku nr 3 oraz w rozdziale 3.5 Załącznika nr 5 do SOPZ (obligatoryjne jest wypełnienie atrybutu ‘średnica’). W przypadku jednoczesnego braku wartości atrybutów ‘średnica’, ‘wymiar pionowy’ oraz ‘wymiar poziomy’ w danych źródłowych, atrybut ‘średnica’ w bazie HYDRO50k należy wypełnić wartością ‘template’. Jako podstawowe źródło pozyskania danych, należy wykorzystać dane K-GESUT/GESUT w formacie GML przekazane przez Zamawiającego po zawarciu umowy. |
|  | W zakresie klasy OH_JOPP_P obiektom posiadającym w atrybucie ‘typ’ wartość ‘punkt pomiaru wyniesienia lustra wody powierzchniowej nad poziom morza’, zmienić na wartość ‘punkt wysokości zwierciadła wody’. |
|  | W klasie OH_JOPP_P dla posterunków pomiaru wód podziemnych wartość atrybutu ‘wzniesienie zwierciadła wody podziemnej SSW’ należy podać w metrach. |
|  | W zakresie klasy OH_ZOOZ_A zgodnie z zasadami pozyskiwania, należy pozyskać obiekty będące obszarami zalewanymi wodami piętrzenia zbiorników wodnych, i po weryfikacji uzupełnić atrybut ‘typ’ wartością ‘piętrzenia zbiorników wodnych’. |
|  | Obiektom posiadającym w atrybucie ‘inneZrodloDanych’ następujące komentarze: - ,,Kataster wodny prowadzony przez RZGW w zakresie obiektów związanych z żeglugą’’, - ,,Dane pozyskane z Katastru wodnego prowadzonego przez RZGW w zakresie budowli wodnych’’, - ,,Dane pozyskane z Katastru wodnego prowadzonego przez RZGW w zakresie małych elektrowni wodnych”, - ,,Dane pozyskane z Katastru wodnego prowadzonego przez RZGW w zakresie jednolitych części wód powierzchniowych przeznaczonych pod rekreację”, - ,,Dane pozyskane z Katastru wodnego prowadzonego przez RZGW w zakresie zrzutów”, - ,,Dane pozyskane z Katastru wodnego prowadzonego przez RZGW w zakresie ujęcia wód powierzchniowych”, - ,,Dane pozyskane z Katastru wodnego prowadzonego przez RZGW w zakresie ujęcia wód podziemnych”, - ,,Dane pozyskane z Katastru wodnego prowadzonego przez RZGW w zakresie wylotów z oczyszczalni komunalnych”, - ,,Dane pozyskane z Katastru wodnego prowadzonego przez RZGW w zakresie zrzutów innych”, - ,,Dane pozyskane z Katastru wodnego prowadzonego przez RZGW w zakresie ujęć podziemnych”, - ,, Dane pozyskane z Katastru wodnego prowadzonego przez RZGW w zakresie ujęć powierzchniowych”, - ,, Dane pozyskane z Katastru wodnego prowadzonego przez RZGW w zakresie ujęć powierzchniowych okresowych”, - ,, Dane pozyskane z Katastru wodnego prowadzonego przez RZGW w zakresie zrzutów okresowych”, - ,, Dane pozyskane z Katastru wodnego prowadzonego przez RZGW w zakresie zrzuty wszystkie”, - ,, Dane pozyskane z Katastru wodnego prowadzonego przez RZGW w zakresie ujęcia wody”, - ,, Dane pozyskane z Katastru wodnego prowadzonego przez RZGW w zakresie zrzutu wody”, - ,, Dane pozyskane z Katastru wodnego prowadzonego przez RZGW w zakresie elektrowni”, - ,, Dane pozyskane z Katastru wodnego prowadzonego przez RZGW w zakresie zabudowy poprzecznej”, - ,, Dane pozyskane z Katastru wodnego prowadzonego przez RZGW w zakresie zabudowy podłużnej”, należy usunąć powyższe i tym podobne komentarze dotyczące danych pozyskanych z Katastru wodnego prowadzonego przez RZGW (tzn. atrybut ‘inneZrodloDanych’ pozostaje niewypełniony), a następnie w atrybucie ‘zrodloDanych’ wybrać wartość ‘gospodarkaWodna’. |
|  | Obiektom posiadającym w atrybucie ‘inneZrodloDanych’ następujące komentarze: - ,,Zakład Usług Komunalnych w Odolanowie”, - ,,Urząd Gminy Sośnie”, - ,,Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Krotoszynie”, - ,,Zakład Usług Komunalnych w Sulmierzycach”, - ,,Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Międzyborzu Sp. z o.o.”, - ,,Urząd Miasta Lubawka”, - ,,Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Kamienna Góra”, - ,,Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. Strzegom”, - ,,GGK Dobroszyce Sp. z o.o.”, - ,,Urząd Gminy w Kunicach”, - ,,Urząd Miasta Sieradz”, - ,,Urząd Miasta Radom”, - ,,Dane pozyskane z urzędu gminy”, - ,,Dane pozyskane z Podkarpackiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych”, - ,,Trn”, - ,,Dane pozyskane z Urzędu Gminy Ślemień”, - ,,Dane pozyskane z Urzędu Gminy Ujsoły”, należy usunąć powyższe i tym podobne komentarze dotyczące dysponentów danych źródłowych (tzn. atrybut ‘inneZrodloDanych’ pozostaje niewypełniony), a następnie w atrybucie ‘zrodloDanych’ wybrać wartość ‘wywiadTerenowy’. Zgodnie z definicją atrybutu ‘inneZrodloDanych’, są to ,,Inne źródła danych, dla których nie przewidziano wartości słownikowych’’. Wartości wpisywane przez Wykonawców w tym atrybucie, posłużą w przyszłości rozszerzeniu o nowe wartości słownikowe tabeli słownikowej ‘OH_ZrodloDanych’. Należy zatem umieszczać informacje dotyczące zbioru danych w postaci bazy danych lub mapy analogowej, a nie ich dysponenta. |
|  | Na potrzeby niniejszego zamówienia, atrybut „przestrzenNazw” należy uzupełnić wartością ‘0000’. |
|  | Na potrzeby niniejszego zamówienia klasę ‘OH_ReferencjaNaZrodloPozyskania’ należy uzupełnić zgodnie z poniższymi zapisami. Atrybut ‘zrodloDanych’ przyjmuje wartości słownikowe zgodnie ze słownikiem ‘OH_ZrodloDanych’. W przypadku gdy dane atrybutowe pozyskiwane są z innego źródła niż słownikowe, atrybut przyjmuje wartość ‘template’, i w takim przypadku to źródło musi zostać wymienione w atrybucie ‘inneZrodloDanych’. W innych przypadkach atrybut ‘inneZrodloDanych’ nie jest wypełniany. W przypadku korzystania z kolejnego źródła atrybutowego, należy utworzyć następny atrybut ‘x_zrodloDanychA’. Atrybuty ‘zrodloDanych’ lub ‘inneZrodloDanych’, należy wypełnić zgodnie z liczbą źródeł danych atrybutowych wykorzystanych przy wprowadzaniu danego obiektu do bazy HYDRO50k. Pozwala na to liczność 1..* atrybutu ‘x_zrodloDanychA’. Atrybuty ‘klasaObiektow’, ‘atrybutIdentyfikatora’, ‘referencyjneId’, ‘atrybutHYDRO’ należy pozostawić niewypełnione. |
|  | Wykonawca musi dysponować konsultantem naukowym bądź zespołem konsultantów naukowych oraz konsultantem regionalnym. Osoby konsultantów wymagają akceptacji GUGiK – do akceptacji należy przedstawić doświadczenie naukowe i zawodowe proponowanych konsultantów naukowych. |
|  | Każdy wykonywany arkusz musi być opracowywany przy ścisłej współpracy w zakresie merytorycznym z co najmniej jednym konsultantem naukowym arkusza. Konsultant naukowy arkusza jest specjalistą w zakresie hydrografii znającym obszar objęty danym arkuszem mapy hydrograficznej. Prowadzi konsultacje naukowe w czasie kartowania hydrograficznego oraz w czasie opracowywania danego arkusza. Konsultant naukowy arkusza jest odpowiedzialny za treść merytoryczną danego arkusza mapy hydrograficznej. |
|  | Wszystkie opracowywane arkusze muszą być nadzorowane pod kątem merytorycznym przez co najmniej jednego regionalnego konsultanta naukowego. Regionalny konsultant naukowy jest specjalistą w zakresie hydrografii oraz przedstawicielem ośrodka naukowego, znajdującego się w danym regionie i prowadzącego na tym obszarze badania naukowe. |
|  | Wszystkie obiekty przechowywane w bazie HYDRO50k muszą posiadać unikalne identyfikatory. Identyfikator musi być unikalny w skali całego kraju, oznacza to, iż UUID dla każdego obiektu musi być generowany losowo w oparciu o normę ISO/IEC 9834-8:2005. Żaden inny obiekt hydrograficzny nie może posiadać takiego samego jednoznacznego identyfikatora. |
|  | Wszystkie obiekty opracowania powinny być docięte do granicy każdego z arkuszy i tam uzgodnione. |
|  | Wykonawca musi uzgodnić wszystkie styki opracowywanych arkuszy, w tym styki z arkuszami opracowywanymi przez pozostałych Wykonawców. |
|  | Do opracowania należy zastosować układ współrzędnych PL-1992. |
|  | Wykonawca musi zapisać dane w formacie GML zgodnie z wytycznymi Zamawiającego oraz ArcGIS/Access lub innym uzgodnionym z Zamawiającym po zawarciu Umowy. |
|  | Wykonawca musi przeprowadzić kontrolę wewnętrzną opracowanych produktów, aby spełniały one wymagania Zamawiającego dotyczące jakości, o których mowa w rozdziale 6.1. oraz wykonać dokumentację zasadniczych procesów i czynności kontrolnych. |
|  | W opracowaniu nie wykazuje się informacji, o których mowa w §3 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie rodzajów materiałów geodezyjnych i kartograficznych, które podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 299 poz. 1772). |
|  | Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do opracowania zwrócić się do Departamentu Spraw Obronnych oraz Ochrony Informacji Niejawnych GUGiK z wnioskiem o udzielenie informacji dotyczących położenia terenów zamkniętych, o których mowa w ust. powyżej. Kopię pisma Wykonawca przekaże do wiadomości do Departamentu Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej w GUGiK. |
|  | Wykonawca musi opracować metadane dla każdego arkusza bazy HYDRO50k. |
|  | W metadanych atrybuty należy uzupełnić zgodnie z wytycznymi wykonania metadanych (Załącznik nr 8 do SOPZ) oraz próbką metadanych przekazaną przez Zamawiającego. |
|  | Do odbioru, wszystkie przekazywane materiały należy skompletować zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Zamawiającego po zawarciu Umowy. |

## Etap 2 dla Części: I, III, V

- W ramach niniejszego etapu, Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia prac związanych z dostosowaniem do zgodności z nowymi standardami technicznymi, kartograficznych opracowań tematycznych w postaci map hydrograficznych 
o szczegółowości odpowiadającej skali 1:10 000 – KARTOH10k, w szczególności:

  - dokonać migracji danych KARTOH10k opracowanych w projekcie enviDMS 
do struktury KARTOH10k zgodnej z nowymi standardami,

  - dokonać weryfikacji i uzupełnienia zmigrowanych zgodnie z poniższymi wymaganiami,

  - w ramach uzupełnienia KARTOH10k, o którym mowa w wymaganiach, należy:

    - opracować obiekty do klas Karto na podstawie danych HYDRO10k, KARTO10k 
i BDOT10k,

    - zredagować arkusze mapy hydrograficznej w skali 1:10 000 wraz z ramką, legendą i opisami pozaramkowymi, zgodnie z przekazaną próbką danych,

    - zapisać cyfrowy obraz map;

  - opracować metadane dla w/w produktów,

  - wykonać kontrolę wewnętrzną w/w produktów.

- Szczegółowy zakres prac oraz wymagania dotyczące w/w prac przedstawia poniższa tabela.

- Przy wykonywaniu zadań, o których mowa w ust. 2, Zamawiający dopuszcza zastosowanie dowolnych narzędzi i oprogramowania pod warunkiem zachowania metodyki opisanej w wytycznych Zamawiającego, a także otrzymania produktu końcowego w formatach zgodnych z zapisami SOPZ.

Tab. 6. Zakres prac etapu 2 dla Części: I, III, V.

| Nr | Treść wymagania |
| --- | --- |
|  | Prace objęte etapem 3 należy wykonać w oparciu o: schemat aplikacyjny UML – Załącznik nr 1 do SOPZ, schemat aplikacyjny GML – Załącznik nr 2 do SOPZ, standardy techniczne wykonania kartograficznych opracowań tematycznych w zakresie map hydrograficznych w skali 1:10 000 – Załącznik nr 6 do SOPZ, wytyczne wykonania metadanych – Załącznik nr 8 do SOPZ, szablon kontroli, zasady kompletowania HYDRO KARTOH, wyjaśnienia i zalecenia do klas Karto, próbka KARTOH10k. |
|  | Do opracowania należy zastosować układ współrzędnych PL-1992. |
|  | Wykonawca musi skorygować bibliotekę znaków graficznych zgodnie z nowymi standardami wykonania KARTOH10k. Wykonawca przekaże opracowaną bibliotekę znaków do kontroli w formacie*.svg, *.mdb (GeoMedia) lub *.style (ArcGIS), lub innym uzgodnionym z Zamawiającym. |
|  | Wykonawca musi dokonać automatycznej wizualizacji obiektów pozyskanych do bazy HYDRO10k w ramach dostosowania, zgodnie ze standardami wykonania KARTOH10k (na podstawie kodów kartograficznych i opracowanej przez Wykonawcę biblioteki znaków graficznych) oraz zastosować odpowiednie priorytety kolejności wyświetlania znaków graficznych, dla potrzeb przeprowadzenia redakcji mapy. |
|  | Wykonawca musi wykonać redakcję kartograficznego opracowania tematycznego zgodnie ze standardami. Należy dokonać koniecznych m.in.: generalizacji (wygładzenia) kształtu obiektów (pozyskanych do bazy HYDRO10k w ramach dostosowania), na potrzeby wykonania poprawnego obrazu mapy hydrograficznej, m.in. w celu uczytelnienia mapy hydrograficznej i wyeliminowania konfliktów graficznych. |
|  | Zgodnie z zasadami pozyskiwania, należy wprowadzić symbole Izobat. |
|  | Zgodnie z zasadami pozyskiwania, należy wprowadzić symbol Pola irygacyjnego. |
|  | Zgodnie z zasadami pozyskiwania, należy wprowadzić symbole Zespołu wycieków oraz Zespołu młak. |
|  | Zgodnie z zasadami pozyskiwania, o których mowa w Załączniku nr 6 do SOPZ, w polu ‘Uwagi’ symboli 10_008, 10_009 należy skorygować symbole działów wodnych. |
|  | Zgodnie z zasadami pozyskiwania, należy wprowadzić symbol linii brzegowej dla zbiornika w niecce osiadania. |
|  | Zgodnie z kryteriami pozyskiwania, o których mowa w Załączniku nr 6 do SOPZ, w polu ,,Sposób pozyskania danych z HYDRO10k” dla symbolu 10_016_1, należy uzupełnić etykiety będące opisem powierzchni zbiornika wodnego. |
|  | Zgodnie z zasadami pozyskiwania, należy wprowadzić hierarchizację wysokości etykiet dotyczących nazw cieków i zbiorników wodnych. |
|  | Zgodnie z zasadami pozyskiwania, należy skorygować wartości atrybutu ‘kodKarto’ dla etykiet dotyczących opisu powierzchni i głębokości zbiornika wodnego. |
|  | W przypadku uzupełnienia bazy HYDRO10k obiektami klasy OH_WPPG_P, o których mowa w ZP.15, należy wprowadzić odpowiednie symbole w opracowaniu KARTOH10k. |
|  | Należy wprowadzić symbole działów zlewni bezodpływowych dla obszarów, o których mowa w ZP.16. |
|  | Należy wprowadzić symbole etykiet dla wypływów wód podziemnych, o których mowa w ZP.17. |
|  | Należy wprowadzić symbole etykiet dotyczących nazw mokradeł, o których mowa w ZP.18. |
|  | Należy wprowadzić symbole etykiet dotyczących nazw osadników, o których mowa w ZP.19. |
|  | Zgodnie z zasadami pozyskiwania, należy wprowadzić symbole Przerzutów wód. |
|  | Opracowanie KARTOH10k należy uzupełnić o obszary skanalizowane, spełniające kryterium o którym mowa w Załączniku nr 6 do SOPZ, w polu ,,Sposób pozyskania danych z HYDRO10k” dla symbolu 10_119. |
|  | W przypadku występowania w HYDRO10k, należy wprowadzić symbol obszaru zalewanego wodami, o którym mowa w ZP.24. |
|  | Treść podkładową należy uzupełnić o symbole ogrodów działkowych i cmentarzy, o których mowa w rozdziale 7 Załącznika nr 6 do SOPZ. |
|  | Symbole treści podkładowej należy wprowadzić w barwach, zgodnych z treścią rozdziału 7 Załącznika nr 6 do SOPZ. |
|  | Atrybut ‘uwagi’ w klasie KR_ObiektKarto, dla segmentów sieci komunikacyjnych położonych na wiaduktach, mostach, estakadach oraz w miejscach przecinania się ze znakami cieków, należy wypełnić wartością ‘+1’. |
|  | Źródła danych do podkładu topograficznego stanowią standardowe opracowania kartograficzne w skali 1:10 000 (KARTO10k) przekazane przez Zamawiającego po zawarciu Umowy, oraz BDOT10k. |
|  | Wykonawca musi uzgodnić wszystkie styki opracowywanych arkuszy, w tym styki z arkuszami opracowywanymi przez pozostałych Wykonawców. |
|  | Wykonawca musi wykonać elementy treści ramki i treści pozaramkowej mapy (m.in.: ramki, legendę i opisy pozaramkowe dla opracowywanych poszczególnych arkuszy mapy hydrograficznej w skali 1:10 000 oraz zapisać je w odpowiednich strukturach klas Karto zgodnie z wytycznymi będącymi załącznikami do niniejszego SOPZ, zaleceniami opisanymi w SOPZ oraz plikami wzorcowymi przekazanymi przez Zamawiającego po zawarciu Umowy. W klasie ‘KR_Opis’ należy wprowadzić zapis dotyczący stanu aktualności podkładu topograficznego oraz zapisy dotyczące wykorzystania danych KZGW. Zapisy umiejscowione zgodnie z przekazanym przez Zamawiającego Wzorem ramki, legendy i opisu pozaramkowego mapy w skali 1-10 000. |
|  | Wykonawca musi przeprowadzić kontrolę wewnętrzną opracowanych produktów, aby spełniały one wymagania Zamawiającego dotyczące jakości, o których mowa w rozdziale 6.1. oraz wykonać dokumentację zasadniczych procesów i czynności kontrolnych. |
|  | Wykonawca musi wykonać kontrolę opracowania pod względem poprawności redakcyjnej, poprawności zastosowania odpowiednich znaków graficznych oraz zgodności z wytycznymi będącymi załącznikami do niniejszego SOPZ, zaleceniami opisanymi w SOPZ oraz plikami wzorcowymi i zaleceniami do klas Karto przekazanymi przez Zamawiającego po zawarciu Umowy, a także wykonać dokumentację przeprowadzonych procesów i czynności kontrolnych. |
|  | Wykonawca musi dysponować konsultantem naukowym bądź zespołem konsultantów naukowych oraz konsultantem regionalnym. Osoby konsultantów wymagają akceptacji GUGiK – do akceptacji należy przedstawić doświadczenie naukowe i zawodowe proponowanych konsultantów naukowych. |
|  | Każdy wykonywany arkusz musi być opracowywany przy ścisłej współpracy w zakresie merytorycznym z co najmniej jednym konsultantem naukowym arkusza. Konsultant naukowy arkusza jest specjalistą w zakresie hydrografii znającym obszar objęty danym arkuszem mapy hydrograficznej. Prowadzi konsultacje naukowe w czasie kartowania hydrograficznego oraz w czasie opracowywania danego arkusza. Konsultant naukowy arkusza jest odpowiedzialny za treść merytoryczną danego arkusza mapy hydrograficznej. |
|  | Wszystkie opracowywane arkusze muszą być nadzorowane pod kątem merytorycznym przez co najmniej jednego regionalnego konsultanta naukowego. Regionalny konsultant naukowy jest specjalistą w zakresie hydrografii oraz przedstawicielem ośrodka naukowego, znajdującego się w danym regionie i prowadzącego na tym obszarze badania naukowe. |
|  | Przedmiotem niniejszego Zamówienia nie jest opracowanie komentarza do mapy. Wykonawca nie jest zobowiązany uwzględniać wymagań zawartych w rozdziale 9 w Załączniku nr 6 do SOPZ. |
|  | Wykonawca musi wykonać kontrolne wydruki ploterowe po 2 egzemplarze każdego arkusza mapy. |
|  | Wykonawca musi zapisać ostatecznie zredagowane arkusze map w wersjach: z ramką i treścią pozaramkową, bez ramki i treści pozaramkowej. |
|  | Formaty zapisu danych: klasy Karto należy zapisać w formatach: GML (zgodnie z schematem aplikacyjnym (Załącznik nr 1 do SOPZ) oraz wzorcem przekazanym przez Zamawiającego po zawarciu Umowy) oraz GeoMedia/Access lub *.gdb (ArcGIS 10.1 lub starsza wersja), lub *.shp, lub PostgreSQL (PostGIS), wizualizację obiektów bazy HYDRO10k (zgodnie ze standardami technicznymi tworzenia tematycznych opracowań kartograficznych w zakresie map hydrograficznych w skali 1:10 000), oraz obiektów stanowiących treść podkładu topograficznego, uwzględniającą wszystkie relacje pomiędzy poszczególnymi klasami obiektów występującymi w HYDRO10k oraz symbole kartograficzne i priorytety ich wyświetlania, zgodnie z wytycznymi będącymi załącznikami do niniejszego SOPZ, zaleceniami opisanymi w SOPZ oraz plikami wzorcowymi przekazanymi przez Zamawiającego po zawarciu Umowy, należy zapisać w projekcie *.gws (GeoMedia), *.qgs (QGIS) lub *.mxd (ArcGIS 10.1 lub starsza wersja) z włączoną opcją „Store relative pathnames to data sources” (format do uzgodnienia z Zamawiającym po zawarciu Umowy), arkusze mapy wraz z ramką i treścią pozaramkową należy zapisać w formatach: PDF, TIFF, projektu *.gws (GeoMedia) lub *.mxd (ArcGIS 10.1 lub starsza wersja) spełniającego następujące wymagania: połączenie z klasami Karto, zapisanymi w formacie określonym w punkcie 1, a innym niż GML, wizualizacja wszystkich obiektów zgodnie z wytycznymi będącymi załącznikami do niniejszego SOPZ, zaleceniami opisanymi w SOPZ oraz plikami wzorcowymi przekazanymi przez Zamawiającego po zawarciu Umowy (na podstawie kodów kartograficznych i biblioteki znaków kartograficznych) oraz zastosowane odpowiednie priorytety kolejności wyświetlania znaków graficznych, włączona opcja „Store relative pathnames to data sources” (w przypadku projektu *.mxd); arkusze mapy bez ramki i treści pozaramkowej należy zapisać w formacie GEOTIFF (z georeferencjami zapisanymi w układzie PL-1992), lub w innym formacie uzgodnionym z Zamawiającym. |
|  | Przy zapisie w formacie PDF arkuszy mapy hydrograficznej wraz z ramką i treścią pozaramkową należy zachować następujące parametry: wersja rastrowa w trybie kolorów CMYK (bez zapisu profili kolorystycznych), rozdzielczość 600 dpi, lub parametry uzgodnione z Zamawiającym po zawarciu Umowy. Plik bez georeferencji (pozioma oś arkusza, opisy pozaramkowe muszą być równoległe do dolnej krawędzi mapy). |
|  | Przy zapisie w formacie TIFF arkuszy mapy hydrograficznej wraz z ramką i treścią pozaramkową należy zachować następujące parametry: tryb kolorów RGB, rozdzielczość 400 dpi, bez kompresji, lub parametry uzgodnione z Zamawiającym po zawarciu Umowy. Plik bez georeferencji (pozioma oś arkusza, opisy pozaramkowe muszą być równoległe do dolnej krawędzi mapy). |
|  | Przy zapisie w formacie GEOTIFF arkuszy mapy hydrograficznej bez ramki i treści pozaramkowej należy zachować następujące parametry: tryb kolorów RGB, rozdzielczość 400 dpi, bez kompresji, pliki powinny być prawidłowo czytane przez programy GeoMedia, ArcGIS, ArcView, MapInfo, QuantumGIS, lub parametry uzgodnione z Zamawiającym po zawarciu Umowy. Podczas rektyfikacji/generowania pliku należy zastosować resampling rastra tj. wynikowo kąt obrotu zapisany w macierzy nagłówka pliku GEOTIFF musi wynosić ‘0’. |
|  | W opracowaniu nie wykazuje się informacji, o których mowa w §3 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie rodzajów materiałów geodezyjnych i kartograficznych, które podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 299 poz. 1772). |
|  | Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do opracowania zwrócić się do Departamentu Spraw Obronnych oraz Ochrony Informacji Niejawnych GUGiK z wnioskiem o udzielenie informacji dotyczących położenia terenów zamkniętych, o których mowa w ust. powyżej. Kopię pisma Wykonawca przekaże do Departamentu Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej w GUGiK. |
|  | Wykonawca musi opracować metadane dla każdego arkusza bazy KARTOH10k. |
|  | W metadanych atrybuty należy uzupełnić zgodnie z wytycznymi wykonania metadanych (Załącznik nr 8 do SOPZ) oraz próbką metadanych przekazaną przez Zamawiającego. |
|  | Do odbioru, wszystkie przekazywane materiały należy skompletować zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Zamawiającego po zawarciu Umowy. |

## Etap 2 dla Części: II, IV, VI

- W ramach niniejszego etapu, Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia prac związanych z dostosowaniem do zgodności z nowymi standardami technicznymi, kartograficznych opracowań tematycznych w postaci map hydrograficznych 
o szczegółowości odpowiadającej skali 1:50 000 – KARTOH50k, w szczególności:

  - dokonać migracji danych KARTOH50k opracowanych w projekcie enviDMS 
do struktury KARTOH50k zgodnej z nowymi standardami,

  - dokonać weryfikacji i uzupełnienia zmigrowanych zgodnie z poniższymi wymaganiami,

  - w ramach uzupełnienia KARTOH50k, o którym mowa w wymaganiach, należy:

    - opracować obiekty do klas Karto na podstawie danych HYDRO50k, VMap Level 2, PRNG i BDOT10k,

    - zredagować arkusze mapy hydrograficznej w skali 1:50 000 wraz z ramką, legendą i opisami pozaramkowymi, zgodnie z przekazaną próbką danych,

    - zapisać cyfrowy obraz map;

  - opracować metadane dla w/w produktów,

  - wykonać kontrolę wewnętrzną w/w produktów.

- Szczegółowy zakres prac oraz wymagania dotyczące w/w prac przedstawia poniższa tabela.

- Przy wykonywaniu zadań, o których mowa w ust. 2, Zamawiający dopuszcza zastosowanie dowolnych narzędzi i oprogramowania pod warunkiem zachowania metodyki opisanej w wytycznych Zamawiającego, a także otrzymania produktu końcowego w formatach zgodnych z zapisami SOPZ.

Tab. 7. Zakres prac etapu 2 dla Części: II, IV, VI.

| Nr | Treść wymagania |
| --- | --- |
|  | Prace objęte etapem 4 należy wykonać w oparciu o: schemat aplikacyjny UML – Załącznik nr 1 do SOPZ, schemat aplikacyjny GML – Załącznik nr 2 do SOPZ, standardy techniczne wykonania kartograficznych opracowań tematycznych w zakresie map hydrograficznych w skali 1:50 000 – Załącznik nr 7 do SOPZ, wytyczne wykonania metadanych – Załącznik nr 8 do SOPZ, szablon kontroli, zasady kompletowania HYDRO KARTOH, wyjaśnienia i zalecenia do klas Karto, zasady pozyskiwania danych VMap Level 2 i PRNG do podkładu topograficznego mapy hydrograficznej 1-50 000, próbka KARTOH50k. |
|  | Do opracowania należy zastosować układ współrzędnych PL-1992. |
|  | Wykonawca musi skorygować bibliotekę znaków graficznych zgodnie z nowymi standardami wykonania KARTOH10k. Wykonawca przekaże opracowaną bibliotekę znaków do kontroli w formacie*.svg, *.mdb (GeoMedia) lub *.style (ArcGIS), lub innym uzgodnionym z Zamawiającym. |
|  | Wykonawca musi dokonać automatycznej wizualizacji obiektów pozyskanych do bazy HYDRO50k w ramach dostosowania, zgodnie ze standardami wykonania KARTOH50k (na podstawie kodów kartograficznych i opracowanej przez Wykonawcę biblioteki znaków graficznych) oraz zastosować odpowiednie priorytety kolejności wyświetlania znaków graficznych, dla potrzeb przeprowadzenia redakcji mapy. |
|  | Wykonawca musi wykonać redakcję kartograficznego opracowania tematycznego zgodnie ze standardami. Należy dokonać koniecznych m.in.: generalizacji (wygładzenia) kształtu obiektów (pozyskanych do bazy HYDRO50k w ramach dostosowania), na potrzeby wykonania poprawnego obrazu mapy hydrograficznej, m.in. w celu uczytelnienia mapy hydrograficznej i wyeliminowania konfliktów graficznych. |
|  | Zgodnie z zasadami pozyskiwania, należy wprowadzić symbole Izobat. |
|  | Zgodnie z zasadami pozyskiwania, należy wprowadzić symbol Pola irygacyjnego. |
|  | Zgodnie z zasadami pozyskiwania, należy wprowadzić symbole Zespołu wycieków oraz Zespołu młak. |
|  | Zgodnie z zasadami pozyskiwania, o których mowa w Załączniku nr 7 do SOPZ, w polu ‘Uwagi’ symboli 50_008, 50_009 należy skorygować symbole działów wodnych. |
|  | Zgodnie z zasadami pozyskiwania, należy wprowadzić symbol linii brzegowej dla zbiornika w niecce osiadania. |
|  | Zgodnie z zasadami pozyskiwania, należy wprowadzić hierarchizację wysokości etykiet dotyczących nazw cieków i zbiorników wodnych. |
|  | Należy usunąć zbiorniki wodne nie spełniające kryteriów, o których mowa w ZP.55. |
|  | W opracowaniu KARTOH50k należy usunąć nazwy oboczne zbiorników wodnych, cieków oraz wodospadów, które posiadają nazwę główną. |
|  | W opracowaniu KARTOH50k należy usunąć etykiety będące opisem funkcji zbiornika wodnego, dla zbiorników wodnych nie spełniających kryterium, o którym mowa w Załączniku nr 7 do SOPZ, w polu ,,Sposób pozyskania danych z HYDRO50k” dla symbolu 50_015. |
|  | Należy usunąć zbiorniki techniczne nie spełniające kryterium minimalnej powierzchni, o którym mowa w ZP.56. |
|  | Zgodnie z zasadami pozyskiwania, należy skorygować wartości atrybutu ‘kodKarto’ dla etykiet dotyczących opisu powierzchni i głębokości zbiornika wodnego. |
|  | Zgodnie z przeprowadzoną generalizacją cieków w bazie HYDRO50k, o której mowa w ZP.57, należy wprowadzić odpowiednie korekty w opracowaniu KARTOH50k. |
|  | Zgodnie z zasadami pozyskiwania, należy skorygować szerokości symboli cieków, oraz symbole obiektów, których wizualizacja zależy od szerokości cieków. |
|  | Należy wprowadzić symbole działów zlewni bezodpływowych dla obszarów, o których mowa w ZP.58. |
|  | Należy wprowadzić symbole etykiet dla wypływów wód podziemnych, o których mowa w ZP.59. |
|  | Należy wprowadzić symbole etykiet dotyczących nazw mokradeł, o których mowa w ZP.49. |
|  | Należy wprowadzić symbole etykiet dotyczących nazw osadników, o których mowa w ZP.49. |
|  | Zgodnie z zasadami pozyskiwania, należy wprowadzić symbole Przerzutów wód. |
|  | Opracowanie KARTOH50k należy uzupełnić o obszary skanalizowane, spełniające kryterium o którym mowa w Załączniku nr 7 do SOPZ, w polu ,,Sposób pozyskania danych z HYDRO50k” dla symbolu 50_119. |
|  | W opracowaniu KARTOH50k należy usunąć kładki nie spełniające kryterium, o którym mowa w Załączniku nr 7 do SOPZ, w polu ,,Sposób pozyskania danych z HYDRO50k” dla symbolu 50_162. |
|  | W opracowaniu KARTOH50k należy usunąć szypoty nie spełniające kryterium, o którym mowa w Załączniku nr 7 do SOPZ, w polu ,,Sposób pozyskania danych z HYDRO50k” dla symboli 50_170_1 oraz 50_170_2. |
|  | W przypadku występowania w HYDRO50k, należy wprowadzić symbol obszaru zalewanego wodami, o którym mowa w ZP.64. |
|  | W opracowaniu KARTOH50k należy usunąć wody słone i zasolone nie spełniające kryterium, o którym mowa w Załączniku nr 7 do SOPZ, w polu ,,Sposób pozyskania danych z HYDRO50k” dla symboli 50_146, 50_148 oraz 50_149. |
|  | Treść podkładową poza granicami kraju należy uzupełnić o symbole elementów sieci hydrograficznej, o których mowa w rozdziale 7.6 Załącznika nr 7 do SOPZ. |
|  | Symbole treści podkładowej należy wprowadzić w barwach, zgodnych z treścią rozdziału 7 Załącznika nr 7 do SOPZ. |
|  | Treść podkładową należy uzupełnić o symbole kopców, dołów i wykopów, o których mowa w rozdziale 7.8 Załącznika nr 7 do SOPZ. |
|  | Atrybut ‘uwagi’ w klasie KR_ObiektKarto, dla segmentów sieci komunikacyjnych położonych na wiaduktach, mostach, estakadach oraz w miejscach przecinania się ze znakami cieków, należy wypełnić wartością ‘+1’. |
|  | Na potrzeby niniejszego zamówienia, źródła danych do podkładu topograficznego stanowią dane VMap Level 2, dane PRNG oraz BDOT10k. |
|  | Wykonawca musi uzgodnić wszystkie styki opracowywanych arkuszy, w tym styki z arkuszami opracowywanymi przez pozostałych Wykonawców. |
|  | Wykonawca musi wykonać elementy treści ramki i treści pozaramkowej mapy (m.in.: ramki, legendę i opisy pozaramkowe dla opracowywanych poszczególnych arkuszy mapy hydrograficznej w skali 1:50 000 oraz zapisać je w odpowiednich strukturach klas Karto zgodnie z wytycznymi będącymi załącznikami do niniejszego SOPZ, zaleceniami opisanymi w SOPZ oraz plikami wzorcowymi przekazanymi przez Zamawiającego po zawarciu Umowy. W klasie ‘KR_Opis’ należy wprowadzić zapis dotyczący stanu aktualności podkładu topograficznego oraz zapisy dotyczące wykorzystania danych KZGW. Zapisy umiejscowione zgodnie z przekazanym przez Zamawiającego Wzorem ramki, legendy i opisu pozaramkowego mapy w skali 1-50 000. |
|  | Wykonawca musi przeprowadzić kontrolę wewnętrzną opracowanych produktów, aby spełniały one wymagania Zamawiającego dotyczące jakości, o których mowa w rozdziale 6.1. oraz wykonać dokumentację zasadniczych procesów i czynności kontrolnych. |
|  | Wykonawca musi wykonać kontrolę opracowania pod względem poprawności redakcyjnej, poprawności zastosowania odpowiednich znaków graficznych oraz zgodności z wytycznymi będącymi załącznikami do niniejszego SOPZ, zaleceniami opisanymi w SOPZ oraz plikami wzorcowymi i zaleceniami do klas Karto przekazanymi przez Zamawiającego po zawarciu Umowy, a także wykonać dokumentację przeprowadzonych procesów i czynności kontrolnych. |
|  | Wykonawca musi dysponować konsultantem naukowym bądź zespołem konsultantów naukowych oraz konsultantem regionalnym. Osoby konsultantów wymagają akceptacji GUGiK – do akceptacji należy przedstawić doświadczenie naukowe i zawodowe proponowanych konsultantów naukowych. |
|  | Każdy wykonywany arkusz musi być opracowywany przy ścisłej współpracy w zakresie merytorycznym z co najmniej jednym konsultantem naukowym arkusza. Konsultant naukowy arkusza jest specjalistą w zakresie hydrografii znającym obszar objęty danym arkuszem mapy hydrograficznej. Prowadzi konsultacje naukowe w czasie kartowania hydrograficznego oraz w czasie opracowywania danego arkusza. Konsultant naukowy arkusza jest odpowiedzialny za treść merytoryczną danego arkusza mapy hydrograficznej. |
|  | Wszystkie opracowywane arkusze muszą być nadzorowane pod kątem merytorycznym przez co najmniej jednego regionalnego konsultanta naukowego. Regionalny konsultant naukowy jest specjalistą w zakresie hydrografii oraz przedstawicielem ośrodka naukowego, znajdującego się w danym regionie i prowadzącego na tym obszarze badania naukowe. |
|  | Przedmiotem niniejszego Zamówienia nie jest opracowanie komentarza do mapy. Wykonawca nie jest zobowiązany uwzględniać wymagań zawartych w rozdziale 9 w Załączniku nr 7 do SOPZ. |
|  | Wykonawca musi wykonać kontrolne wydruki ploterowe po 2 egzemplarze każdego arkusza mapy. |
|  | Wykonawca musi zapisać ostatecznie zredagowane arkusze map w wersjach: z ramką i treścią pozaramkową, bez ramki i treści pozaramkowej. |
|  | Formaty zapisu danych: klasy Karto należy zapisać w formatach: GML (zgodnie z schematem aplikacyjnym (Załącznik nr 1 do SOPZ) oraz wzorcem przekazanym przez Zamawiającego po zawarciu Umowy) oraz GeoMedia/Access lub *.gdb (ArcGIS 10.1 lub starsza wersja), lub *.shp, lub PostgreSQL (PostGIS), wizualizację obiektów bazy HYDRO50k (zgodnie ze standardami technicznymi tworzenia tematycznych opracowań kartograficznych w zakresie map hydrograficznych w skali 1:50 000 ) oraz obiektów stanowiących treść podkładu topograficznego, uwzględniającą wszystkie relacje pomiędzy poszczególnymi klasami obiektów występującymi w HYDRO50k oraz symbole kartograficzne i priorytety ich wyświetlania, zgodnie z wytycznymi będącymi załącznikami do niniejszego SOPZ, zaleceniami opisanymi w SOPZ oraz plikami wzorcowymi przekazanymi przez Zamawiającego po zawarciu Umowy, należy zapisać w projekcie *.gws (GeoMedia), *.qgs (QGIS) lub *.mxd (ArcGIS 10.1 lub starsza wersja) z włączoną opcją „Store relative pathnames to data sources” (format do uzgodnienia z Zamawiającym po zawarciu Umowy), arkusze mapy wraz z ramką i treścią pozaramkową należy zapisać w formatach: PDF, TIFF, projektu *.gws (GeoMedia) lub *.mxd (ArcGIS 10.1 lub starsza wersja) spełniającego następujące wymagania: połączenie z klasami Karto, zapisanymi w formacie określonym w punkcie 1, a innym niż GML, wizualizacja wszystkich obiektów zgodnie z wytycznymi będącymi załącznikami do niniejszego SOPZ, zaleceniami opisanymi w SOPZ oraz plikami wzorcowymi przekazanymi przez Zamawiającego po zawarciu Umowy (na podstawie kodów kartograficznych i biblioteki znaków kartograficznych) oraz zastosowane odpowiednie priorytety kolejności wyświetlania znaków graficznych, włączona opcja „Store relative pathnames to data sources” (w przypadku projektu *.mxd); arkusze mapy bez ramki i treści pozaramkowej należy zapisać w formacie GEOTIFF (z georeferencjami zapisanymi w układzie PL-1992), lub w innym formacie uzgodnionym z Zamawiającym. |
|  | Przy zapisie w formacie PDF arkuszy mapy hydrograficznej wraz z ramką i treścią pozaramkową należy zachować następujące parametry: wersja rastrowa w trybie kolorów CMYK (bez zapisu profili kolorystycznych), rozdzielczość 600 dpi, lub parametry uzgodnione z Zamawiającym po zawarciu Umowy. Plik bez georeferencji (pozioma oś arkusza, opisy pozaramkowe muszą być równoległe do dolnej krawędzi mapy). |
|  | Przy zapisie w formacie TIFF arkuszy mapy hydrograficznej wraz z ramką i treścią pozaramkową należy zachować następujące parametry: tryb kolorów RGB, rozdzielczość 400 dpi, bez kompresji, lub parametry uzgodnione z Zamawiającym po zawarciu Umowy. Plik bez georeferencji (pozioma oś arkusza, opisy pozaramkowe muszą być równoległe do dolnej krawędzi mapy). |
|  | Przy zapisie w formacie GEOTIFF arkuszy mapy hydrograficznej bez ramki i treści pozaramkowej należy zachować następujące parametry: tryb kolorów RGB, rozdzielczość 400 dpi, bez kompresji, pliki powinny być prawidłowo czytane przez programy GeoMedia, ArcGIS, ArcView, MapInfo, QuantumGIS, lub parametry uzgodnione z Zamawiającym po zawarciu Umowy. Podczas rektyfikacji/generowania pliku należy zastosować resampling rastra tj. wynikowo kąt obrotu zapisany w macierzy nagłówka pliku GEOTIFF musi wynosić ‘0’. |
|  | W opracowaniu nie wykazuje się informacji, o których mowa w §3 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie rodzajów materiałów geodezyjnych i kartograficznych, które podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 299 poz. 1772). |
|  | Wykonawca zobowiązany jest przed przystąpieniem do opracowania zwrócić się do Departamentu Spraw Obronnych oraz Ochrony Informacji Niejawnych GUGiK z wnioskiem o udzielenie informacji dotyczących położenia terenów zamkniętych, o których mowa w ust. powyżej. Kopię pisma Wykonawca przekaże do Departamentu Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej w GUGiK. |
|  | Wykonawca musi opracować metadane dla każdego arkusza bazy KARTOH50k. |
|  | W metadanych atrybuty należy uzupełnić zgodnie z wytycznymi wykonania metadanych (Załącznik nr 8 do SOPZ) oraz próbką metadanych przekazaną przez Zamawiającego. |
|  | Do odbioru, wszystkie przekazywane materiały należy skompletować zgodnie z wytycznymi przekazanymi przez Zamawiającego po zawarciu Umowy. |

# Wymagania dotyczące produktów Zamówienia

## Wymagania dotyczące jakości opracowania

Wewnętrzna kontrola opracowania przez Wykonawcę musi obejmować co najmniej:

- kontrolę danych przekazanych do zaimportowania do systemu pod kątem kompletności zbiorów, poprawności formatów wymiany danych, zachowania struktury katalogów, poprawności nazewnictwa plików,

- kontrole zgodności danych z opracowanym schematem XSD,

- kontrolę prawidłowości wypełnienia pól: nadmiarowe spacje na początku, końcu czy też wielokrotne spacje wewnątrz ciągu znaków oraz usuwanie tych spacji,

- kontrolę danych atrybutowych, wartości i ciągłości atrybutów, co najmniej:

  - kontrola uzupełnienia atrybutów, spójności z wykazami i słownikami,

  - zgodność z wymaganymi przez model wartościami np. zgodność wartości słownikowych, dziedzin wartości, kontrola długości ciągu znaków oraz precyzji zapisu wartości,

  - kontrola wypełnienia atrybutów obligatoryjnych,

  - unikalności identyfikatorów,

  - kontrola unikalności atrybutów,

  - kontrola wartości kodu kartograficznego,

  - kontrola spełnienia ograniczeń oraz zależności logicznych,

  - kontrola dopuszczalnego zakresu wartości dla danego atrybutu warstwy,

  - kontrola zależności pomiędzy atrybutami tej samej warstwy,

  - spójności nazewnictwa obiektów;

- kontrolę spójności identyfikatorów obiektów HYDRO10k, HYDRO50k i obiektów z kartograficznego opracowania tematycznego,

- kontrolę zależności między klasami obiektów (powiązania relacyjne),

- kontrolę geometrii i atrybutów na stykach opracowań tj. kontrole ciągłości obiektów liniowych na granicach sekcji, kontrole ciągłości obiektów powierzchniowych 
na granicach sekcji,

- kontrolę geometryczną i kontrolę topologii klas obiektów (minimalna odległość miedzy werteksami, minimalna powierzchnia, minimalna długość, minimalna szerokość, minimalna odległość między obiektami, błędy techniczne – obiekty powierzchniowe tzn. zdublowane obiekty, pętle , zdublowane werteksy, kontrola występowania błędów typu enklawa, kontrola zasięgu przestrzennego zbioru danych, kontrole pełnego pokrycia obszaru obiektami kategorii wymagających pełnego pokrycia terenu, kontrola ciągłości i segmentacja sieci (obiektów liniowych), kontrola nadmiarowego podział obiektów powierzchniowych),

- kontrolę topologii obiektów liniowych, pod względem wzajemnego się ich przecinania oraz występowania przecięć wewnątrz tego samego obiektu,

- kontrolę topologii obiektów liniowych, pod kątem braku połączenia pomiędzy dwoma obiektami, których atrybuty opisowe są identyczne (z uwzględnieniem kierunku wektoryzacji),

- kontrolę topologii obiektów liniowych w ujęciu zależności międzywarstwowych,

- kontrolę występowania pokrywających się obiektów na warstwach punktowych 
i liniowych,

- kontrolę topologii obiektów powierzchniowych, pod kątem występowania tzw. obiektów składających się z więcej jak jednego elementu geometrycznego,

- kontrolę topologii obiektów punktowych w ujęciu zależności międzywarstwowych,

- kontrolę zależności topologicznych między obiektami wybranych przez operatora klas obiektów,

- kontrolę współliniowości klas obiektów,

- kontrolę poprawności geometrii obiektów, w tym: zduplikowanych obiektów, niedociągnięć, niedomknięć, przeciągnięć, wykrycie duplikatów punktów pośrednich, a także duplikatów punktów i węzłów o tych samych współrzędnych, wykrycie węzłów wiszących, błędów typu „kickback” tj. błędy kolejności i nakładania się werteksów geometrii tego samego obiektu, błędy małych kątów, błędów typu „pętla”, bliskie sąsiedztwo węzłów wiszących,

- kontrolę styków zewnętrznych pomiędzy poszczególnymi sekcjami tego samego opracowania,

- kontrolę styków zewnętrznych pomiędzy sekcjami danego opracowania, a sekcjami pochodzącymi z innych opracowań,

- kontrolę styków zewnętrznych pomiędzy całym połączonym opracowaniem, a sekcjami pochodzącymi z innych opracowań,

- kontrolę styków wewnętrznych w obrębie połączonego opracowania,

- kontrole dodatkowe:

  - zgodność atrybutów z geometrią,

  - nadmiarowy podział obiektów powierzchniowych,

  - kontrola kompletności i poprawności obiektów HYDRO10k i HYDRO50k z referencyjnymi zbiorami danych,

  - kontrola powiązań obiektów HYDRO10k i HYDRO50k z referencyjnymi zbiorami danych,

  - kontrola przyjętego standardu kodowania polskich znaków diakrytycznych;

- kontrole opracowania kartograficznego:

  - kontrola warstw z obrazu kartograficznego pod kątem prawidłowości przypisanych znaków umownych,

  - kontrola prawidłowości przeprowadzonej resymbolizacji obiektów,

  - kontrola warstw z obrazu kartograficznego  pod kątem zgodności pomiędzy znakiem umownym a nadaną barwą,

  - kontrola czcionek użytych na warstwach obrazu kartograficznego,

  - kontrola warstw z obrazu kartograficznego pod kątem kolejności umieszczania symbolu kartograficznego na mapie zgodnie z nadanym priorytetem,

  - kontrola danych polegająca na sprawdzeniu zachowania relacji klas Karto 
do bazy źródłowej: HYDRO10k lub HYDRO50k;

- kontrole metadanych:

  - kontrolę kompletności plików metadanych (weryfikacja, czy dla każdego zbioru danych został utworzony plik metadanych),

  - poprawności plików XML,

  - zgodności metadanych z profilem metadanych PZGiK.

## Wymagania dotyczące dokumentacji

- Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania dokumentacji wynikającej z niniejszego przedmiotu Zamówienia zgodnie z wymaganiami Zamawiającego.

- Zamawiający wymaga, aby przekazywana przez Wykonawcę dokumentacja była w języku polskim, w formie elektronicznej. Na życzenie Zamawiającego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumentację w wersji papierowej. Zapis odnośnie dostarczenia dokumentów w formie papierowej musi być zapisany w protokole odbioru produktu.

- Realizacja Projektu enviDMS jest współfinansowana ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009–2014, w ramach Programu Operacyjnego PL03: Wzmocnienie monitoringu środowiska oraz działań kontrolnych, w związku z tym Wykonawca zobowiązany będzie na wszystkich dostarczonych produktach oraz dokumentach umieszczać właściwe informacje oraz elementy promocyjne wymagane w wytycznych wskazanego Programu Operacyjnego. Wytyczne oraz elementy Systemu Identyfikacji Wizualnej projektu enviDMS zostaną przekazane Wykonawcy po zawarciu Umowy.

# Kontrola i odbiór produktów Zamówienia

- Poszczególne produkty powinny być dostarczane przez Wykonawcę zgodnie z harmonogramem realizacji Zamówienia.

- Wszystkie dostarczone do odbioru produkty powinny być jednoznacznie zidentyfikowane.

- Kryteria akceptacji i odbioru poszczególnych produktów stanowią:

- zapisy Umowy,

- szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z załącznikami.

## Kontrola produktów

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontrolowania realizacji przedmiotu Zamówienia 
na każdym etapie prac.

- Zamawiający powołuje komisję odbioru przedmiotu Zamówienia.

- Odbiorowi podlegać będzie każdy etap prac.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia kontroli w ramach prowadzonego odbioru jednostce zewnętrznej wyłonionej w postępowaniu o zamówienie publiczne na podstawie ustawy prawo zamówień publicznych. W takim przypadku Wykonawca będzie miał obowiązki wobec jednostki kontrolującej jak wobec Zamawiającego.

- Schemat procesu kontroli został przedstawiony poniżej:

Rys. 7. Schemat procesu kontroli.

- Do kontroli i odbioru każdego etapu przedmiotu zamówienia należy przedstawić następujące dane i materiały:

- kopię zgłoszenia pracy kartograficznej,

- sprawozdanie techniczne z opisem całego procesu technologicznego,

- protokół wewnętrznej kontroli technicznej ze szczegółowym opisem wszystkich wykonanych kontroli wraz z ich wynikiem podpisany przez osoby uprawnione,

- wykaz materiałów źródłowych użytych przy wykonywaniu zamówienia,

- nośniki PRINTABLE CD, DVD lub BD-R z danymi cyfrowymi (nie dopuszcza się naklejania na płytę etykiet, opakowania płyt typu slim nie będą przyjmowane),

- inne materiały wynikające z realizacji danego etapu,

- inne materiały wykorzystane w trakcie prac.

- Nośniki, o których mowa w ust. 6 pkt 5 powinny zawierać następujące materiały cyfrowe:

- dane w formatach wymaganych przez Zamawiającego,

- klasy Karto zawierające zredagowaną treść arkuszy mapy hydrograficznej w kroju arkuszowym, w formatach wymaganych przez Zamawiającego,

- pliki rastrowe z arkuszami map hydrograficznych zawierające zredagowaną treść arkuszy mapy wraz z ramką, legendą i opisem pozaramkowym oraz zawierające zredagowaną treść arkuszy mapy bez ramki, legendy i opisu pozaramkowego 
w formatach wymaganych przez Zamawiającego,

- dane źródłowe, które zostały wykorzystane w opracowaniu,

- plik projektu z wizualizacją bazy HYDRO10k/HYDRO50k i obiektów będących treścią podkładu topograficznego, w formatach wymaganych przez Zamawiającego,

- bibliotekę znaków graficznych (liniowych, punktowych, powierzchniowych i tekstowych) w formacie *.svg,*.mdb (GeoMedia) lub *.style (ArcGIS), lub innym uzgodnionym z Zamawiającym,

- pliki projektu dla każdego arkusza opracowanej mapy , w formatach wymaganych przez Zamawiającego,

- pliki raportów rozbieżności,

- kontrolne wydruki ploterowe w formacie PDF,

- dokumentację przeprowadzonej kontroli wewnętrznej,

- pozostałe materiały wykorzystane w trakcie prac.

- Wykonawca zobowiązany jest przekazać do odbioru produkty, które poddane zostały kontroli wewnętrznej przez Wykonawcę, w tym przez osoby upoważnione w Umowie 
do koordynowania i kierowania sprawami związanymi z realizacją Umowy. Wykonawca przekazuje dane bez błędów oraz odpowiada za jakość wszystkich przekazanych produktów.

- Po zakończeniu procesu odbioru prac, wszystkie produkty należy przekazać wnioskiem 
do centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Zasady kompletowania produktów należy pozyskać od Zamawiającego.

## Odbiór przedmiotu Zamówienia

- Etap zostanie uznany za zakończony po zatwierdzeniu protokołu odbioru etapu przez Komisję Odbioru powołaną przez Zamawiającego po odbiorze wszystkich produktów przewidzianych do realizacji w danym etapie.

- Realizacja przedmiotu Zamówienia zostanie uznana za zakończoną po zatwierdzeniu protokołu odbioru ostatniego odbieranego etapu.

# Ramy prawne

Tab. 8. Główne ramy prawne oraz inne dokumenty istotne dla realizacji przedmiotu Zamówienia.

| LP | Tytuł aktu prawnego | Dziennik Ustaw lub Dziennik Urzędowy |
| --- | --- | --- |
|  | Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne | Dz. U. z 2015 r., poz. 520 |
|  | Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej | Dz. U. z 2010 r. Nr 76 poz. 489, z późn. zm. |
|  | Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2011 r. w sprawie rodzajów kartograficznych opracowań tematycznych i specjalnych | Dz. U. z 2011 r. Nr 222 poz. 1328 |
|  | Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego | Dz. U. z 2013 r. poz. 1183 |
|  | Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie formularzy dotyczących zgłaszania prac geodezyjnych i prac kartograficznych, zawiadomienia o wykonaniu tych prac oraz przekazywania ich wyników do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego | Dz. U. z 2014 r. poz. 924 |
|  | Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 11 lipca 2014 r. w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty | Dz. U. z 2014 r. poz. 917 |
|  | Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych | Dz. U. z 2012 r. poz. 1247 |
|  | Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju | Dz. U. z 2012 r. poz. 199 |
|  | Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej | Dz. U. z 2013 r. poz. 383 |
|  | Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych | Dz. U. z 2011 r. Nr 279 poz. 1642, z późn. zm. |
|  | Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu | Dz. U. z 2011 r. Nr 263 poz. 1571, z późn. zm. |
|  | Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie państwowego rejestru nazw geograficznych. | Dz. U. z 2012 r. poz. 309, z późn. zm. |
|  | Rozporządzeni Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie rodzajów materiałów geodezyjnych i kartograficznych, które podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych. | Dz. U. Nr 299 poz. 1772 |
|  | Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów | Dz. U. z 2012 r. poz. 1246 |
|  | Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 października 2010 r. w sprawie ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą informacji przestrzennej | Dz.U. z 2010 r. Nr 201 poz. 1333 |
|  | Wytyczne Techniczne GIS-3 Wytyczne Techniczne GIS-3 „Mapa Hydrograficzna Polski w skali 1:50 000 w wersji analogowej i numerycznej”, GUGiK, Warszawa 2005. |  |
|  | Wytyczne Techniczne K-3.4 „System Informacji o Terenie, Mapa Hydrograficzna Polski skala 1:50 000, w formie analogowej i numerycznej”, GUGiK, Warszawa, 1997. |  |
|  | Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska | Dz. U. z 2013 r. poz. 686, z późn. zm. |
|  | Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lutego 2008 r. w sprawie rejestru bezpośrednich zagrożeń szkodą w środowisku i szkód w środowisku | Dz. U. z 2008 r. Nr 39 poz. 233 |
|  | Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie | Dz. U. z 2014 r. poz. 210 |
|  | Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków | Dz .U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858, z późn. zm. |
|  | Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne | Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm. |
|  | Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu opracowywania planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy | Dz. U. z 2013 r. poz. 578 |
|  | Rozporządzenie Ministra Środowiska, Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie opracowywania map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka powodziowego | Dz. U. z 2013 r. poz. 104 |
|  | Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lipca 2006 r. w sprawie zakresu informacji z katastru wodnego podlegających udostępnieniu, sposobu ich przygotowania oraz wysokości opłat za ich przygotowanie i udostępnienie | Dz. U. z 2006 r. Nr 132 poz. 927 |
|  | Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych | Dz. U. z 2006 r. Nr 126 poz. 878, z późn. zm. |
|  | Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych | Dz. U. z 2010 r. Nr 130 poz. 874 |
|  | Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów | Dz. U. z 2005 r. Nr 7 poz. 55, z późn. zm. |
|  | Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia ewidencji wód, urządzeń melioracji wodnych oraz zmeliorowanych gruntów | Dz. U. z 2013 r. poz. 803 |
|  | Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych wód powierzchniowych lub części stanowiących własność publiczną | Dz. U. z 2003 r. Nr 16 poz. 149 |
|  | Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie śródlądowych dróg wodnych | Dz. U. z 2002 r. Nr 210 poz. 1786 |
|  | Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie granic między śródlądowymi wodami powierzchniowymi a morskimi wodami wewnętrznymi i wodami morza terytorialnego | Dz. U. z 2002 r. Nr 239 poz. 2035, z późn. zm. |
|  | Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie granic między śródlądowymi wodami powierzchniowymi a morskimi wodami wewnętrznymi i wodami morza terytorialnego | Dz. U. z 2004 r. Nr 264 poz. 2632 |
|  | Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych | Dz. U. z 2002 r. Nr 241 poz. 2093 |
|  | Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjału ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych części wód powierzchniowych | Dz. U. z 2011 r. Nr 258 poz. 1549 |
|  | Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych | Dz. U. z 2008 r. Nr 143 poz. 896 |
|  | Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych | Dz. U. z 2011 r. Nr 258 poz. 1550, z późn. zm. |
|  | Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie form i sposobu prowadzenia monitoringu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych | Dz. U. z 2013 r. poz. 1558 |
|  | Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych | Dz. U. z 2011 r. Nr 257 poz. 1545 |
|  | Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody śródlądowe będące środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych. | Dz. U. z 2002 r. Nr 176 poz. 1455 |
|  | Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 października 2002 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać morskie wody wewnętrzne i wody przybrzeżne będące środowiskiem życia skorupiaków i mięczaków | Dz. U. z 2002 r. Nr 176 poz. 1454 |
|  | Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska | Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm. |
|  | Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska | Dz. U. z 2014 r., poz. 47 |
|  | Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej | Dz. U. z 2013 r. poz. 934, z późn. zm. |
|  | Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej i Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 5 sierpnia 2013 r. w sprawie planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich | Dz. U. z 2013 r. poz. 1051 |
|  | Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie centralnego rejestru form ochrony przyrody | Dz. U. z 2012 r. poz. 1080 |
|  | Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym | Dz. U. z 2012 r. poz. 647, z póżn. zm. |
|  | Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym | Dz. U. z 2013 r. poz. 405 |
|  | Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze | Dz. U. z 2011 r. Nr 163 poz. 981, z późn. zm. |
|  | Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw | Dz. U. z 2013 r. poz. 1238 |
|  | Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie rejestru obszarów górniczych | Dz. U. z 2011 nr 286 poz. 1685 |
|  | Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2011 r. w sprawie gromadzenia i udostępniania informacji geologicznej | Dz. U. z 2011 r. Nr 282 poz. 1657 |
|  | Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane | Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm. |
|  | Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie | Dz. U. z 2007 r. Nr 86 poz. 579 |

# Załączniki

Tab. 9. Lista załączników do niniejszego SOPZ.

| L.p. | Tytuł załącznika |
| --- | --- |
|  | Schemat aplikacyjny UML. |
|  | Schemat aplikacyjny GML. |
|  | Zasady integracji i harmonizacji danych. |
|  | Zasady wprowadzania danych do HYDRO10k. |
|  | Zasady wprowadzania danych do HYDRO50k. |
|  | Standardy techniczne wykonania kartograficznych opracowań tematycznych w zakresie map hydrograficznych w skali 1:10 000. |
|  | Standardy techniczne wykonania kartograficznych opracowań tematycznych w zakresie map hydrograficznych w skali 1:50 000. |
|  | Wytyczne wykonania metadanych. |
|  | Wyjaśnienia i zalecenia do klas Karto |
|  | Zasady pozyskiwania danych VMap Level 2 i PRNG do podkładu topograficznego mapy hydrograficznej 1-50 000 |
|  | Zasady Kompletowania HYDRO KARTOH enviDMS |

*Treść załączników może ulec zmianie w zakresie 5% do czasu zawarcia Umowy. Zamawiający przekaże ostateczną wersję dokumentów po zawarciu Umowy.

# Indeksy i spisy

## Spis rysunków

Rys. 1. Zasięg przestrzenny opracowania – Część I.	6

Rys. 2. Zasięg przestrzenny opracowania – Część II.	6

Rys. 3. Zasięg przestrzenny opracowania – Część III.	8

Rys. 4. Zasięg przestrzenny opracowania – Część IV.	8

Rys. 5. Zasięg przestrzenny opracowania – Część V.	9

Rys. 6. Zasięg przestrzenny opracowania – Część VI.	10

Rys. 7. Schemat procesu kontroli.	32

## Spis tabel

Tab. 1. Słownik skrótów stosowanych w dokumencie	3

Tab. 2. Terminy realizacji prac w ramach Zamówienia – Części: I, III, V.	5

Tab. 3. Terminy realizacji prac w ramach Zamówienia – Części: II, IV, VI.	5

Tab. 4. Zakres prac etapu 1 dla Części: I, III, V.	11

Tab. 5. Zakres prac etapu 1 dla Części: II, IV, VI.	16

Tab. 6. Zakres prac etapu 2 dla Części: I, III, V.	22

Tab. 7. Zakres prac etapu 2 dla Części: II, IV, VI.	26

Tab. 8. Główne ramy prawne oraz inne dokumenty istotne dla realizacji przedmiotu Zamówienia.	33

Tab. 9. Lista załączników do niniejszego SOPZ.	35